## Inf. Gral
Información General
| Fecha | Ver | Descripción | Autor | Req. | Autorizado por
| 2015-06-23 | v1.0 | Creacion del Documento | Cristhian Mendez | CMMi
| 2015-06-23 | v1.1 | Aprobacion del Documento a | Cristhian Mendez | CMMi | Abraham Kazunori
*** CONFIDENCIAL ***

## Template de Cronograma
|  |  |  | PPQA (2) | PP (3) | PMC (2) | RSKM | IPM | CM (3) | RD (3) | REQM (1) | TS (3) | PI (3) | VER (3) | VAL (3) | SAM (2) | MA (2) | OT (2) | DAR (1) | OPD (1) | OPF (2)
Nombre de Proyecto
Planeación
|  | PM | Revisar estimación y propuesta técnica |  | SG1
|  | PM | Realizar Plan de Proyecto |  | SG1, SG2 |  | SG2 | SG1
|  | PM, DC | Revisión por pares del Plan de Proyecto | [7 empty] | SG1 |  |  | SG2.SG3
|  | CM | Realizar Plan de Configuración para el proyecto
|  | QA2 | Realizar Plan de Auditorías de Calidad | GP2.2
|  | DC | Realizar Plan de Integración de Productos | [9 empty] | SG1
|  | QA1 | Realizar Plan de Pruebas | SG1
|  | PM,Preventa | Realizar Plan de Proveedores | [12 empty] | SG1
|  | RH | Actualizar Plan de Entrenamiento | [14 empty] | SG1
|  | PM,CM | Revisión de Plan de Configuración para el proyecto |  | SG3
|  | PM, QA2 | Revisión de Plan de Auditorías de Calidad | SG1 | SG3
|  | PM,DC | Revisión de Plan de Integración de Productos |  | SG3 | [13 empty] | SG1
|  | PM,QA1 | Revisión de Plan de Pruebas |  | SG3
|  | PM,CIO | Aprobación del plan Integral de proyecto con gerencia |  | SG3 |  |  | SG2
|  | PM,DC,EQUIPO | Revisión del plan Integral de proyecto con el equipo |  | SG3
|  | PM,CLIENTE | Aprobación del plan de trabajo con el cliente |  | SG3 |  |  | SG2 | [6 empty] | SG1,SG2
|  | PM,CLIENTE | Coordinar reunion kick-off
|  | PM | Creación de línea base de Planeación | [5 empty] | SG1
|  | QA2,PM | Auditoría de procesos planeación | SG1, SG2
Monitoreo y Control
|  | PM, equipo | Revisión semanal con el equipo |  |  | SG1, SG2 | [10 empty] | SG2
|  | CIO,PM | Revisión semanal con gerencia |  |  | SG1, SG2 | [10 empty] | SG2
|  | PM,CLIENTE | Revisión periódica con el cliente |  |  | SG1, SG2
|  | PM,PROVEEDORES | Seguimiento con proveedores | [12 empty] | SG2
|  | PM,QA2 | Seguimiento issues de Auditorías de Calidad | SG2
|  | PM,RH | Revision Entrenamiento a recursos | [14 empty] | SG2
Análisis y Diseño
|  | DA | Documentar ERS | [6 empty] | SG1, SG2 | SG1
|  | DC,DA | Revisión por pares de ERS | [10 empty] | SG2, SG3
|  | DC | Aprobación de ERS por coordinador | [6 empty] | SG3 |  |  |  | SG2, SG3
|  | UX | Documentar Diseño UX/UI
|  | DC,PM,UX,cliente | Aprobación de ERS y diseño UX/UI por el cliente | [6 empty] | SG3 |  |  |  |  | SG1,SG2
|  | PM, DC | Revisar estimaciones y detallar plan de proyecto
|  | DA | Creación de Matriz de trazabilidad (Elementos de Analisis y componentes afectados) | [7 empty] | SG1
|  | QA1 | Creacion de Matriz de trazabilidad (Elementos de Tester)
|  | DA,CCB(DC) | Analisis de Cambios a los elementos de configuracion
|  | DC | Aprobacion de cambios y liberacion de JIRA
|  | DC | Realizar estimacion de esfuerzo para cambios | [7 empty] | SG1
|  | DA | Documentar Especificación Técnica | [8 empty] | SG1, SG2
|  | DA,DC | Revisión por pares de Especificación Técnica | [10 empty] | SG2, SG3
|  | DC,PM | Creación de línea base de Análisis y Diseño
|  | QA2 | Auditoría de procesos Análisis y Diseño
|  | DC | Revisar documentación de integración en Análisis y Diseño | [9 empty] | SG1
Ejecucion
|  | CM | Creacion de Repositorio y Accesos
|  | QA1 | Documentacion de matriz de pruebas
|  | DC,PM | Revision de entregables de proveedores y aceptacion de productos
|  | equipo | Codificación
|  | equipo | Revisión por pares de código
|  | equipo | Pruebas unitarias
|  | equipo | Creacion de Documentacion de liberacion, manuales (Instalacion, uso, operacion)
|  | equipo, DC,QA1 | Actualizar matriz de trazabilidad
|  | equipo,CM | Realizar integracion de productos
|  | equipo,DC | Pruebas de integración | [10 empty] | SG3
|  | DC,equipo | Revision de Documentacion de liberacion,Auditoría física y funcional de configuración | [5 empty] | SG2, SG3
|  | DC,equipo | Readiness de código y paso a ambiente de pruebas | [5 empty] | SG3 |  |  |  | SG2
Pruebas
|  | QA1 | Pruebas funcionales y genera evidencia | [10 empty] | SG3
Liberacion
|  | QA1, DC, equipo | Apoyo a ATP y liberacion a produccion
|  | DC, equipo | Creación de línea base final y documentación de release notes | [5 empty] | SG2, SG3
|  | DC, equipo | Merge y commit a trunk
Postmortem
|  |  | Revisar lecciones aprendidas | [16 empty] | SG1 | SG1
Cierre del proyecto

## Hoja2
Organizacional
NIVEL 0 |  | PPQA (2) | PP (3) | PMC (2) | RSKM | IPM | CM (3) | RD (3) | REQM (1) | TS (3) | PI (3) | VER (3) | VAL (3) | SAM (2) | MA (3) | OPD (2) | OPF (3) | OT (2) | DAR (1)
Plan de Gestión de procesos
Plan de acción para definición de procesos
Establecer repositorio de procesos
Definición de parámetros para la gestión de riesgos
Definición de ambientes de trabajo
Definición de reglas de equipo
Plan para la integración de equipos
Plan de mejora continua
Plan de entrenamiento organizacional
Plan de medición y análisis