## Inf. Gral
Información General
Cliente:
Proyecto:
Propuesta Tecnica:
| FECHA | VER. | DESCRIPCIÓN | AUTOR | Req | Autorizado por
| 2015-05-05 | v1.0 | Creación de documento | Cristhian Mendez | CMMi | N/A
| 2015-05-05 | v1.1 | Aprobación del Documento | Cristhian Mendez | CMMi | Mario Flores
| 22/10/2015 | v1.2 | Se agregaron nuevas actividades segun la ultima actualizacion del manual y los documentos relacionados con las tareas | Cristhian Mendez | CMMi | N/A
| 19/11/2015 | v1.3 | Se aplico la mejora correspoendiente a mejorar el documento | Cristhian Mendez | CMMi | N/A
*** CONFIDENCIAL ***

## Clasificación Proyecto
Cálculo de Factores de Parametrización para proyectos de DESARROLLO
Factor de Parametrización principal |  |  |  |  | Clasificación del Proyecto
| Valoración Factores adicionales |  |  |  | B |  | Introducir A, B, C o D según la tabla adjunta
Esfuerzo del proyecto (horas/hombre) | 4-Muy Alto | 3-Alto | 2-Medio | 1-Bajo |  |  |  | B
Esfuerzo <= 160 hrs/hm | B | A | A | A | Valoración de los Factores adicionales
160 hrs/hm < Esfuerzo < 600 hrs/hm | B | B | B | A
600 hrs/hm < Esfuerzo < 1200 hrs/hm | C | B | B | B | 1.8889 | Cálculo automático*
1200 hrs/hm < Esfuerzo < 3000 hrs/hm | D | C | C | B
Esfuerzo >= 3000 h/h | D | D | C | C | *Toma el valor ponderado de las valoraciones de los factores de ajuste.
Factores de clasificación adicionales |  |  |  |  | Valoración Factores adicionales: 1/2/3
Peso (1/2/3)
Motivacion |  |  |  | 2 | 2 |  | Introducir un Valor (1/2/3)
Que tan motivado se encuentra el equipo de trabajo? Mayor numero mayor motivación
El equipo de trabajo no ha trabajado nunca conjuntamente y no tiene especial interes en el proyecto. |  |  | 1-Bajo
El equipo de trabajo se conoce y no tiene especial interes en el proyecto. |  |  | 2-Medio
El equipo se encuentra motivado y trabajo de manera habitual en ese equipo y proyectos similares. |  |  | 3-Alto
Tipo de Cliente |  |  |  | 3 | 3 |  | Introducir un Valor (1/2/3)
Este factor valora el conocimiento del cliente y su organización, y el nivel de satisfacción en la gestión de proyectos anteriores. Se incluye la siguiente valoración a modo de ejemplo.
Se trata de un cliente con el cual se ha trabajado con anterioridad en varios proyectos, el cual facilita la agilidad en la gestión y en el tratamiento de los problemas. |  |  | 1-Bajo
Se han realizado pocos proyectos con ese cliente o se trata de un cliente antiguo pero los proyectos desarrollados han sido de difícil gestión. |  |  | 2-Medio
Se trata de un cliente nuevo o de un cliente con experiencia insatisfactoria en la gestión de proyectos anteriores. |  |  | 3-Alto
Novedad tecnológica |  |  |  | 1 | 1 |  | Introducir un Valor (1/2/3)
Este factor valora la experiencia del equipo de proyecto en la tecnología utilizada. Se incluye la siguiente valoración a modo de ejemplo.
El equipo de proyecto tiene experiencia previa en todos los entornos del nuevo sistema, desarrollo, pruebas e implantación, y los recursos (herramientas, equipamiento, material) son utilizados en otros proyectos de manera habitual. |  |  | 1-Bajo
El equipo de proyecto no tiene experiencia previa en alguno de los entornos del nuevo sistema, desarrollo, pruebas e implantación, pero sí hay experiencia contrastada en otras personas de la Dirección. |  |  | 2-Medio
Alguno de los entornos, desarrollo, pruebas o implantación, es completamente nuevo, de manera que no puede ser aprovechada ninguna experiencia previa, ni de los componentes del equipo de proyecto, ni de otras personas de Softgal. |  |  | 3-Alto
Experiencias no satisfactorias en proyectos similares |  |  |  | 1 | 1 |  | Introducir un Valor (1/2/3)
Este factor determina la experiencia en proyectos realizados con anterioridad utilizando la misma tecnología, valorada en márgenes de calidad, tiempo y coste incurridos. Se incluye la siguiente valoración a modo de ejemplo.
Proyectos con la misma tecnología fueron implantados satisfactoriamente, dentro de los márgenes de calidad, tiempo y coste esperados. |  |  | 1-Bajo
Proyectos con la misma tecnología fueron desarrollados con cierta desviación en plazo, coste o calidad. |  |  | 2-Medio
Proyectos con la misma tecnología fueron implantados sin la calidad requerida o con desviaciones no aceptables en tiempo y coste. |  |  | 3-Alto
Dificultad de Coordinación |  |  |  | 1 | 1 |  | Introducir un Valor (1/2/3)
Este factor evalúa la dificultad de coordinación en el proyecto debido al número de participantes en el mismo y/o a la existencia de subcontratación. Se incluye la siguiente valoración a modo de ejemplo.
La realización del proyecto implica la participación de entre 1 y 6 personas y no existe subcontratación. |  |  | 1-Bajo
La realización del proyecto implica la participación de entre 7 y 12 personas o existe subcontratación inferior al 40% del total del presupuesto. |  |  | 2-Medio
La realización del proyecto implica la participación de más de 12 personas o existe subcontratación superior al 40% del total del presupuesto. |  |  | 3-Alto
Tipo/Categoría de Proyecto |  |  |  | 1 | 1 |  | Introducir un Valor (1/2/3)
Este factor evalúa la dificultad de acuerdo a la categoría del proyecto y los compromisos contractuales. Se incluye la siguiente valoración a modo de ejemplo.
El proyecto es categoría B o C y el soporte/operación será ofrecido por CITI. |  |  | 1-Bajo
El proyecto es C+ y el soporte/operación será ofrecido por CITI. |  |  | 2-Medio
El proyecto es C+, el soporte no se ofrecera por parte de CITI y nos solicitan que sigamos una modelo como CMMI |  |  | 3-Alto

## Procesos
Observaciones
FASE DE DESARROLLO | TAREA | Tipo A | Tipo B | Tipo C | Tipo D | Documento relacionado con la tarea
Preventa | Revisar propuesta técnica | SI | SI | Si | Si | Revision
| Estimacion Inicial de Desarrollo | Si | Si | Si | Si | FO-DE-001-Formato de estimaciones de esfuerzo Desarrollo
| Estimacion Inicial de Testing | Si | Si | Si | Si | FO-DE-004-Formato de Estimación Tiempo y Esfuerzo Testing
| Revision por parte del Development Coordinator de la estimacion inicial de Testing | Si | Si | Si | Si | Revision por pares, registro en el historial de revisiones
| Realizar resumen de estimacion | Si | Si | Si | Si | FO-DE-022- Formato de Resumen de Estimación de esfuerzos
| Enviar Resumen al PM | Si | Si | Si | Si | Correo
| Integral a Linea Base De Preventa | Si | Si | Si | Si | Subir a linea base los documentos
| Auditorias de Calidad | Si | Si | Si | Si | FO-DE-PO-009-Checklist de Preventa
Recepcion e Inicio de Proyecto | Selecionar Opcion de Desarrollo | Si | Si | Si | Si | FO-DE-011-Formato de Matriz de toma de decisiones
| Realizar Guia de Adaptacion | SI | SI | SI | SI | FO-DE-006- Formato Guía de Adaptación
| Asignar Recursos para la planeacion | SI | SI | SI | SI | Correo
| Realizar Plan Integral de Proyecto | Si | Si | Si | Si | FO-DE-010-Formato de Plan Integral de Proyecto
| Aprobación del plan Integral de proyecto con Developer Coordinator | Si | Si | Si | Si | Revision por pares, registro en el historial de revisiones
| Revisión del plan Integral de proyecto con el equipo | Si | Si | Si | Si | Revision por pares, registro en el historial de revisiones
| Aprobación del plan de trabajo con el cliente | Si | Si | Si | Si | Revision por pares, registro en el historial de revisiones
| Coordinar reunión kick-off | No | No | Si | Si | N/A | Se establece compromiso para proyectos AB con alcance y fecha fin a traves de correo
| Integrar a línea base de Recepcion e Inicio de Proyecto | No | Si | Si | Si | Subir a linea base los documentos
| Auditorias de Calidad | No | No | No | Si | FO-DE-PO-010-Checklist de Recepción e Inicio de Proyecto.doc
Especificacion de Requerimientos | Documentar ERS | SI | SI | Si | Si | FO-DE-013-Formato de Especificaciones de requerimientos
| Revisión por pares de ERS (Ver flujo de aprobacón del plan Integral) | Si | Si | Si | Si | Revision por pares, registro en el historial de revisiones
| Revision de ERS por coordinador (Ver flujo de aprobacón del plan Integral) | No | Si | Si | Si | Revision por pares, registro en el historial de revisiones
| Revisión de ERS con cliente (Ver flujo de aprobacón del plan Integral) | Si | Si | Si | Si | Revision, registro en el historial de revisiones
| Revisar y Ajustar Plan Integral de proyecto vs la ERS | Si | Si | Si | Si | Revision por pares, registro en el historial de revisiones
| Realizar Restimaciones de Esfuerzos | No | Si | Si | Si | FO-DE-001-Formato de estimaciones de esfuerzo Desarrollo FO-DE-004-Formato de Estimación Tiempo y Esfuerzo Testing FO-DE-022- Formato de Resumen de Estimación de esfuerzos
| Creación de Matriz de trazabilidad | Si | Si | Si | Si | FO-DE-014-Formato de Matriz de Trazabilidad
| Documentat Diseño Detallado | Si | Si | Si | Si | FO-DE-019 Formato de Modelo de datos (Diseño detallado).
| Documentar Especificación Técnica | Si | Si | Si | Si | FO-DE-013-Formato de Especificaciones de requerimientos | Si se realizará la especificacion de un Web Services ver el siguiente ejemplo para usarlo como template: http://repositorio.citi.com.mx/svn/informatica/Activos-de-Procesos/01-Formatos-Oficiales-CITI/02-Recepcion%20e%20Inicio%20de%20Proyecto/Templates/Ejemplo/Especificacion%20Tecnica-CNL-O-001-App%20Movil%20-2015.09.20.docx. Si no es asi solo se utilizara el template definido en el manual de operaciones.
| Revisión por pares de Especificación Técnica y Diseño Detallado (Ver flujo de aprobacion del plan integral) | No | Si | Si | Si | Revision, registro en el historial de revisiones
| Integrar a línea base de Especificacion de Requerimientos | No | Si | Si | Si | Subir a linea base los documentos
| Auditorias de Calidad | No | Si | Si | Si | FO-DE-PO-011-Checklist Especificacion de Requerimientos.doc
Construccion de la Solucion | Realizar plan de Integracion | Si | Si | Si | Si | FO-DE-016-Formato de Plan de Integración
| Revisión de entregables de proveedores y aceptación de productos | Si | Si | Si | Si | Solamente si hay proveedores de por medio
| Revisión de Plan de Integración de Productos (Ver flujo de aprobacion del plan integral) | No | No | Si | Si | Revision por pares, registro en el historial de revisiones
| Crear Ambiente de Desarrollo | Si | Si | Si | Si | FO-DE-009-Formato de Estándares de Ambiente de Trabajo
| Generar JIRA | Si | Si | Si | Si | En la herramienta JIRA
| Codificación | Si | Si | Si | Si | NA
| Revisión por pares de código | Si | Si | Si | Si | FO-DE-012-Formato de Lista de verificación de código
| Pruebas unitarias | No | No | Si | Si | N/A
| Creación de Documentación de liberación, manuales (Instalación, uso, operación) | Si | Si | Si | Si | Documento libre no exite formato de este documento
| Actualizar matriz de trazabilidad | Si | Si | Si | Si | Matriz que se encuentra en linea base de Especificacion de Requerimientos
| Realizar integración de componentes | Si | Si | Si | Si | Ejecutar el plan de integracion
| Realizar Pruebas de integración | Si | Si | Si | Si | N/A
| Readiness de código | Si | Si | Si | Si | FO-DE-032-Formato de Ej Readiness de Codigo
| Integracion a linea base de Construccion de la solucion | Si | Si | Si | Si | Subir a linea base los documentos
| Auditorias de Calidad | No | No | Si | Si | FO-DE-PO-012-Checklist Construccion de la Solucion
Testing | Documentación de matriz de pruebas | Si | Si | Si | Si | FO-DE-017-Formato de Matriz de Pruebas Template | Si | Si | Si
| Realizar plan de pruebas | No | SI | Si | Si | FO-DE-026-Formato de Plan de Pruebas
| Revision de Matriz de pruebas (Ver flujo de aprobacion del plan integral) | No | Si | Si | Si | Revision por pares, registro en el historial de revisiones
| Revisión de Plan de Pruebas (Ver flujo de aprobacion del plan integral) | No | Si | Si | Si | Revision por pares, registro en el historial de revisiones
| Ejecutar Pruebas QA (Testing) | Si | Si | Si | Si | Ejecutar matriz de pruebas realizada
| Actualizar Matriz de Trazabilidad | Si | Si | Si | Si | Matriz que se encuentra en linea base de Construccion de la solucion
| Entregar Evidencia de Pruebas | Si | Si | Si | Si | No se encuentra un template para esta actividad
| Integracion a linea base de Testing | No | Si | Si | Si | Integracion a linea base de Testing
| Auditorias de Calidad | No | No | Si | Si | FO-DE-PO-013-Checklist Testing
Administracion de la Configuracion | Establecer plan de configutracion organizacional | Si | Si | Si | Si | FO-DE-018-Plan de Administracion de la Configuracion Organizacional
| Establecer , Crear y Validar Estructura de Repositorio | SI | SI | Si | SI | FO-DE-018-Plan de Administracion de la Configuracion Organizacional
| Realizar auditorias fisicas | SI | SI | Si | SI | FO-DE-032-Formato de Ckecklist Auditoria Fisica
| Realizar auditorias Funcionales | Si | Si | Si | Si | FO-DE-031-Formato de Ckecklist Auditoria Funcional
| Intrgracion de los cambios a linea base intermedia (branch)` | Si | Si | Si | Si | SVN
| Intrgracion de los cambios a linea base principal (trunk) | Si | Si | Si | Si | SVN
| Intregracion a linea base de Administracion de la configuracion | No | Si | Si | Si | SVN
Control y Seguimiento | Revisión semanal con el equipo de trabajo | No | No | Si | Si | Registrar en el plan integral de proyecto pestaña 11.1 Reuniones de seguimiento | En las auditorias periodicas, QA revisa que proyectos revisara
| Revisión semanal con gerencia | No | Si | Si | Si | Registrar en el plan integral de proyecto pestaña 11.1 Reuniones de seguimiento
| Revisión periódica con el cliente | No | Si | Si | Si | Registrar en el plan integral de proyecto pestaña 11.1 Reuniones de seguimiento
| Seguimiento con proveedores | No | No | Si | Si | Registrar en el plan integral de proyecto pestaña 8. Infr y Adq
| Seguimiento issues de Auditorías de Calidad | No | No | Si | Si | N/A
| Revisión Entrenamiento a recursos | No | No | Si | Si | N/A
Auditorias de Calidad | Realizar Plan de Auditorías de Calidad | No | Si | Si | Si | FO-DE-PO-008-Plan y Seguimiento de Auditorias
| Ejecutar auditorias de calidad de cada fase | No | Si | Si | Si | Documentos descritos en cada una de las fases
Liberación | Entrega de aplicacion a Operaciones | Si | Si | Si | Si | N/A
| Creacion de linea base final. | Si | Si | Si | Si | N/A
Postmortem | Revisar lecciones aprendidas | No | Si | Si | Si | FO-DE-033-Formato de Lecciones Aprendidas
| Cierre del proyecto | Si | Si | Si | Si | N/A
Verificacion | Verificacion de Especificacion de requerimientos | Si | Si | Si | SI | FO-DE-36-Evaluacion de Casos de Uso
| Verificacion de la Especificacion Tecnica | Si | Si | Si | Si | FO-DE-37-Evaluacion de especificación Técnica
| Verificacion de Modelo de Datos. | Si | Si | Si | Si | FO-DE-37-Evaluacion de especificación Técnica