## Info. Gral
PORTADA
Nombre de empresa y logo aqui
Generales del Proyecto
Nombre del proyecto
Líder del proyecto
Cliente
Datos de elaboración
| Título del Documento: | Plan Integral de Proyecto
| Nombre del archivo | FO-DE-010-Formato de Plan Integral de Proyecto
| Nombre de la plantilla asociada | FO-DE-010-Formato de Plan Integral de Proyecto
| Numero de Versión | 1.5
Emitido por
Fecha de emisión
Revisado por
Fecha de Revisión
Autorizado por
Fecha de autorización
Historial de revisiones
| Fecha | Versión | Descripcion | Autor | REQ | Autorizado por:
| 20/5/2015 | v1.0 | Confección inicial | Cristhian Mendez | CMMI
| 20/5/2015 | v1.1 | Autorizacion del documento | Cristhian Mendez | CMMI | Abraham Kazunori
| 18/07/2015 | v1.2 | Se modifico la Pestaña de Gestion de Riesgos anteriormente llamada Registro de Riesgos para incorporar la funcionalidad de la Matrz de Riesgos | Cristhian Mendez | CMMi | Abraham Kazunori
| 18/08/2015 | v1.3 | Se documento el plan de calidad de este documento | Cristhian Mendez | CMMi | Abraham Kazunori
| 2015-11-09 | v1.4 | Se aprobarón los objetivos del template del plan integral de proyecto | Cristhian Mendez | CMMI | Abraham Kazunori
| 2015-11-13 | v1.4 | Ajuste a la tabla de indicadores de la pestaña reuniones de seguimiento | Cristhian Mendez | CMMI | N/A
| 17/11/2015 | v1.5 | Actualizacion de nombrado segun el plan de administracionde la configuracion | Cristhian Mendez | CMMI | N/A

## 1. Descripción
Descripcion
Propósito del Plan Integral
El propósito del documento Plan Integral de Proyecto es recolectar toda la información necesaria para controlar las actividades y cumplimiento de objetivos del proyecto con sus subproyectos. Este documento describe la estrategia que se utiliza para el desarrollo de un proyecto de software e incluye un plan para guiar al equipo e involucrados al cumplimiento de los objetivos. Este documento también brinda una referencia para el monitoreo y control que permite evaluar el progreso del proyecto.
Alcance
Este documento hace referencia a la estrategia, la asiganción de recursos, los objetivos para cada subproyecto, los principales involucrados, y permite el monitoreo y control de las líneas base y planes subsidiarios referentes a: Hitos de cronograma, Costos, Alcance, Calidad, Recursos Humanos, Comunicaciones, Manejo de Datos, Riesgos, Cambios, Monitoreo y Control, Riesgos.
Audiencia
Responsable de Confección: Líder General del Proyecto
Responsable de Aprobación: Comité Directivo
Notificado: Cliente, Líderes de proyecto de células de trabajo
Referencias
| ID archivo de documento | Título del documento | Versión
Glosario
| Término | Descripción

## 2. Generales
Generales del proyecto
Descripción | Con el objetivo de agregar nuevas funciones para los usuarios corporativos, es necesario integrar en GWTSVA nuevos métodos para los flujos de N->S y de S->N para realizar las operaciones de Pre-activación y Consulta de estado de productos. Las funcionalidades requeridas a soportarse en GWTSVA son: • Método de S->N para la Pre-activación de productos en HUB Corporativo • Método de consulta de estados de productos por MSISDN en las direcciones N->S y S->N configurable por permisos y por integrador.
Estrategia | Se dividirá el proyecto en 2 fases, la primera considerará el análisis y documentación de requerimientos, así como la modificación al método invoke para activación y la integración al conector HUB/SMT; la segunda considerará el manejo de los flujos y la exposición del método getProducts.
Resultados esperados | Contar con la nueva funcionalidad requerida por el cliente para el GWTSVA sobre el proyecto HUB Corporativo
Entregables del proyecto | Documentación de ERS, MCP, evidencias de ejecución de pruebas, documentación técnica de Webservices, cronograma de proyecto
Supuestos | Ver propuesta técnica: "TLC-O-398 Integracion GWTSVA Hub Corporativo Fase II V1.9.pdf"
Restricciones | Ver documento de estimación de esfuerzos: "Estimación TLC-O-398 Integracion GWTSVA Hub Corporativo Fase II.v1.0.xlsx"
Exclusiones | Ver propuesta técnica: "TLC-O-398 Integracion GWTSVA Hub Corporativo Fase II V1.9.pdf"
Objetivos del proyecto. | Cumplir con el cronograma de trabajo propuesto al cliente para llevar un orden en las tareas realizadas en cada una de los procesos del ciclo de vida. Realizar el monitoreo de las horas dedicadas al proyecto de cada miembro. Monitoriar de manera frecuente el avance actual de los proyectos en curso. Cumplir con las tareas asignadas de cada uno de las personas que integra el equipo de trabajo correspondientes a las planeadas. Satisfaces las necesidades del cliente. Monitorear los defectos encontrados por Testing para poder llevarlos a menor escala.
Hitos del proyecto | Fase | Entregable | Fecha
| F1 - Análisis y diseño | ERS | Por definir
| F1 - Construcción | Desarrollo | Por definir
| F1 - Pruebas | MCP, listado de insumos, evidencias de prueba | Por definir
| F2 - Construcción | Desarrollo | Por definir
| F2 - Pruebas | MCP, listado de insumos, evidencias de prueba | Por definir

## 3. Alcance
Lista de Requerimientos
ID Folio | Descripción | Requerimientos Funcionales
| Fase 1 | Modificación al método invoke(buyCloudProduct) para soportar la nueva lógica de pre-activación de productos
Integración al conector de HUB/SMT para uso del API operatorExecutePromotion
| Fase 2 | Modificación al método invoke(getCloudInfo) para versionado y retorno de información acorde a plataforma backend y/o cache en GWTSVA.
Modificación del método invoke(buyCloudProduct) e invoke(cancelCloudProduct) y lógica en el GWTSVA para manejo de flujos Centro->Sur + Centro->Norte
Exposición del método getProducts para ofertas de productos a HUB

## Integracion (hidden)
Integración de Células de Trabajo
Asignación de horas por ROLES
Area de negocio | Folio Asignado | Descripción | Horas asignadas | Costo asignado | PM | Analista | Coordinador | Desarrollador Sr | Desarrollador Jr | Tester | Diseñador U/X
[5 empty] | Hrs | Hrs | Hrs | Hrs | Hrs | Hrs | Hrs

## 4. Estrategia y RH
Metodología
Describa la estrategia en el ciclo de desarrollo, las fases que comprenden y el enfoque (cascada, incremental, iterativo).
Recursos Humanos (Equipo de Desarrollo)
Rol | Descripción | Responsabilidades
Líder
Desarrollador
Analista
Directorio del proyecto
Ejemplo de roles: Gerencia, Cliente, Representante del cliente, Líder de equipo, Analista de negocios, Arquitecto de software, Responsable de pruebas, Gerente de calidad, Gestor de configuración, Gerente de procesos, Coordinación de entrenamiento, Gestión de adquisiciones, Comité de control de cambios
Nombre | Rol | Datos de Contacto (email, teléfono, skype, etc)
Kazunori Imamura | PM | abraham.imamura@citi.com.mx
Carlos Zúñiga | Coordinador Dev | carlos.zuniga@citi.com.mx
Sergio Segura | Analista/Desarrollador | sergio.segura@citi.com.mx
Javier López | Tester | javier.lopez@citi.com.mx
0
Esctuctura funcional en el proyecto
Incluya un diagrama con las relaciones de dependencia entre involucrados.
En base a los recursos asignados, su capacitación actual y la matriz de capacitación requerida llene la siguiente tabla
Curso requerido | # solicitud (Bitácora de entrenamiento) | Personas a participar

## 5. Cronograma
Cronograma de alto nivel
Ver cronograma de alto nivel: FO-DE-002-ClavedeProyecto- Formato de Plantilla para el cronograma

## Plan de Pagos (hidden)
Plan de pagos
Concepto Factura | Fecha planeada facturación | Fecha Real Facturación | Fecha proyectada pago | Fecha real pago | Valor planeado | Valor real | N° Factura | Estado
Note on J3: Opciones: Planeada Facturada Pagada

## 6. Plan de Calidad
Plan de Calidad
Describa las actividades de calidad planeadas para las diferentes fases y entregables del proyecto. Es importante identificar si se realizarán revisiones personales, revisiones por partes, aprobaciones internas o por parte del cliente.
Descripción de plan de calidad
Etapa/Fase | Producto - Entregable | Actividad de calidad | Rol Responsable | Nombre | Seguimiento
Análisis | Especificación de Requerimientos | Revisión | Autor |  | En Dashboard
Preventa | Estimaciones de esfuerzo Desarrollo | N/A | N/A | [Recurso Asignado] | Historial de Revisiones
| Resumen de Estimacion de Esfuerzo | Verificacion | Development Coordinator | [Recurso Asignado] | Historial de Revisiones
| Estimacion de tiempo y esfuerzo Testing | Verificacion | Development Coordinator | [Recurso Asignado] | Historial de Revisiones
Recepcion e Inicio de proyecto | Matriz de toma de decisiones Formales | Verificacion (Revision por pares) | Development Project Manager y Chief Information Officer | [Recurso Asignado] | Historial de Revisiones
| Guia de Adaptación | Verificacion (Revision por pares) | Development Project Manager y Development Coordinator | [Recurso Asignado] | Historial de Revisiones
| Plan Integral de proyecto | Verificacion, Validacion y Aprobacion | Development Project Manager, Chief Information Office y Equipo de trabajo | [Recurso Asignado] | Historial de Revisiones
Especificacion de requerimientos | Especificacion de Requerimientos de software | Verificacion, Validacion y Aprobacion | Developer Analyst y Development Coordinator | [Recurso Asignado] | Historial de Revisiones
| Especificacion Tecnica | Verificacion y aprobación | Developer Analyst y Development Coordinator | [Recurso Asignado]
Restimacion de Esfuerzos
| Estimaciones de esfuerzo Desarrollo | N/A | N/A | [Recurso Asignado] | Historial de Revisiones
| Resumen de Estimacion de Esfuerzo | Verificacion (Revision por pares) | Development Coordinator y Development Project Manager | [Recurso Asignado] | Historial de Revisiones
| Estimacion de tiempo y esfuerzo Testing | Verificacion | Development Coordinator | [Recurso Asignado] | Historial de Revisiones
| Diseño Detallado | Verifica y Aprobacion | Developer Analyst y Development Coordinator | [Recurso Asignado] | Historial de Revisiones
| Matriz de trazabilidad | Verifica y Aprobacion | Developer Analyst y Development Coordinator | [Recurso Asignado] | Historial de Revisiones
Construccion de la Solucion | Plan de Integracion | Verifica y Aprobacion | Developer Analyst y Development Coordinator | [Recurso Asignado] | Historial de Revisiones
| Codigo | N/A | N/A | [Recurso Asignado] | N/A
| Lista de Verificacion de Codigo | Verifica y Aprobacion | Developer y Development Coordinator | [Recurso Asignado] | Historial de Revisiones
| Matriz de trazabilidad (Actualizacion) | Verifica y Aprobacion | Developer y Development Coordinator | [Recurso Asignado] | Historial de Revisiones
| Readiness de Codigo | N/A | N/A | N/A
| Manual de Usuario | Verifica y Aprobacion | Developer Analyst y Development Coordinator | [Recurso Asignado] | Historial de Revisiones
| Manual de Instalacion | Verifica y Aprobacion | Developer Analyst y Development Coordinator | [Recurso Asignado] | Historial de Revisiones
| Manual de Uso | Verifica y Aprobacion | Developer Analyst y Development Coordinator | [Recurso Asignado] | Historial de Revisiones
| Manual de Administracion | Verifica y Aprobacion | Developer Analyst y Development Coordinator | [Recurso Asignado] | Historial de Revisiones
Testing | Plan de pruebas | Verifica y Aprobacion | Development Project Manager y Tester | [Recurso Asignado] | Historial de Revisiones
| Matriz de pruebas | Verifica y Aprobacion | Tester y Development Coordinator | [Recurso Asignado] | Historial de Revisiones
| Matriz de trazabilidad (Actualizacion ) | Verifica y Aprobacion | Tester y Development Coordinator | [Recurso Asignado] | Historial de Revisiones
Administracion de la Configuracion | Codigo (Linea Base Intermedia) | Verificacion | Developer | [Recurso Asignado] | N/A
| Codigo (Linea Base principa) | Verificacion | Developer | [Recurso Asignado] | N/A
| Codigo(Linea Base Final) | Verificacion | Developer | [Recurso Asignado] | N/A
6.2 Estándares
| Estándar |  | Especificación y método de verificación
| Estándar de código |  | Se verifica en la revisión personal y revisión por pares. Se seguirá el estándar mencionado en el documento FO-DE-012-Formato de Lista de verificación de código

## 7. Plan de Comunicacion y Datos
Plan de Comunicación
En la siguiente tabla se indican los eventos de comunicación relevantes para el proyecto
Fuente de Información / Informe | Periodicidad | Responsable | Participantes | Dirigido a | Medio | Salida | Observaciones
En este apartado se indica la información requerida por parte del cliente y si se ha suscrito algún acuerdo particular para el manejo de la información
Nivel de confidencialidad de la información y acuerdos |  |  | Ver propuesta técnica: "TLC-O-398 Integracion GWTSVA Hub Corporativo Fase II V1.9.pdf"
Qué información debe ser conservada y cuánto tiempo
Qué información debe ser destruida y en qué evento
Medios preferidos para envio de información |  |  | Correo electrónico
Información del proyecto que se comparte con el cliente y exclusiones
Lista de Insumos
Información que se solicita al cliente | Fecha solicitud | Fecha entrega | Fecha real | Medio | Responsable Cliente | Entregable | Comentarios | Si el documento de insumos se encuentra por separado, registar con la fecha real y fecha planeada
Acceso a servidores maqueta | 20/05/2015 | 20/05/2015 | 20/05/2015 | Infraestructura y redes | Alejandro Larrauri | Acceso | Ya contamos con el acceso

## 8. Infr y Adq
Recursos de Infraestructura y adquisiciones
Plan de infrestructura
Identificar los recursos materiales y tecnológicos necesarios.
Recurso | Uso | Responsable gestión | Fecha para la que se requiere | Observaciones | Fecha real
Plan de contrataciones para proveedores que participan con entregables del proyecto |  |  | En caso de que no existan proveedores este apartado es opcional
Entregable sujetos a concurso ó selección | Fecha en la que debe estar terminado el RFP y los criterios de evaluación | Fecha límite para recibir propuestas | Fecha en la que debe estar seleccionado el ganador | Fecha en la que debe estar firmado el contrato
Mecanismos para selección, seguimiento y evaluación de proveedores:
Describir o hacer referencia a los procesos y procedimientos que aplicarán para gestionar las adquisiciones Criterios de selección y cómo evaluará a los proveedores para su selección. Actividades de monitoreo y control apara seguimiento a entregables.
Selección
Monitoreo y Control
Recepción y Validación de entregables
Evaluación de proveedores

## 9.1 Repositorio
7.1 Esctructura del repositorio
Perfiles (E: Escritura; L: Lectura )
| Ubicación |  |  |  | Descripción | Nomenclatura | Descripción de Nomenclatura | CIO | DC | DPM | D | DA | T | DT | CM
Proyecto X
|  | Preveenta |  |  | Documentos relacionados con el area de Preventa y Desarrollo
|  |  | Estimacion de Tiempo y Esfuerzo Testing |  |  | ETETesting-ClaveYNombreProyecto--[Modulo-]aaaa.mm.dd.xls | ETE- Estimación de Tiempo y Esfuerzo | bar: Perfiles (E: Escritura; L: Lectura ) CIO to Perfiles (E: Escritura; L: Lectura ) CM
|  |  | Estimaciones de Esfuerzo Desarrollo |  |  | EEDev-ClaveYNombreProyecto-[Modulo-]aaaa.mm.dd.xls | EE- Estimacion de Esfuerzo | bar: Perfiles (E: Escritura; L: Lectura ) CIO to Perfiles (E: Escritura; L: Lectura ) CM
|  |  | Resumen de Estimacion de Esfuerzo |  |  | REE- ClaveYNombreProyecto-[modulo-]aaaa.mm.dd.xls | REE-Resumen de Estimación de Esfuerzo | bar: Perfiles (E: Escritura; L: Lectura ) CIO to Perfiles (E: Escritura; L: Lectura ) CM
|  |  | Evidencias (Correos) |  |  | Asuntodel correo | N/A | bar: Perfiles (E: Escritura; L: Lectura ) CIO to Perfiles (E: Escritura; L: Lectura ) CM
|  | Recepcion e Inicio de Proyecto |  |  | Documentos de Recepcion e inicio de Proyecto
|  |  | Matriz de toma de decisiones Formales |  |  | MTDF-ClaveYNombreProyecto-aaaa.mm.dd.xls | MTDF-Matriz de Toma de Decisiones Formales | bar: Perfiles (E: Escritura; L: Lectura ) CIO to Perfiles (E: Escritura; L: Lectura ) CM
|  |  | Guia de Adaptación |  |  | GDA- ClaveYNombreProyecto-aaaa.mm.dd.xls | GDA-Guia De Adaptación
|  |  | Plan Integral de proyecto |  |  | PlP-ClaveYNombreProyecto-aaaa.mm.dd..xls | PlP-Plan Integral de proyecto | bar: Perfiles (E: Escritura; L: Lectura ) CIO to Perfiles (E: Escritura; L: Lectura ) CM
|  |  | Presentacion kick off |  |  | PKO-ClaveYNombreProyecto-aaaa.mm.dd.doc | PKO- Presentacion Kick off | bar: Perfiles (E: Escritura; L: Lectura ) CIO to Perfiles (E: Escritura; L: Lectura ) CM
|  |  | Evidencias (Correos) |  |  | Asuntodel correo | N/A | bar: Perfiles (E: Escritura; L: Lectura ) CIO to Perfiles (E: Escritura; L: Lectura ) CM
|  | Especificacion de Requerimiento |  |  | Documentos relacionadaos con el proceso de Especificacion de requerimientos
|  |  | Especificacion de Requerimientos de software |  |  | ERS-ClaveYNombreProyecto-aaaa.mm.dd.doc | ERS- Especificacion de Requerimientos de Software | bar: Perfiles (E: Escritura; L: Lectura ) CIO to Perfiles (E: Escritura; L: Lectura ) CM
|  |  | Especificacion Tecnica |  |  | ET-ClaveYNombreProyecto-aaaa.mm.dd.doc | ET- Especificacion Tecnica | bar: Perfiles (E: Escritura; L: Lectura ) CIO to Perfiles (E: Escritura; L: Lectura ) CM
|  |  | Restimacion de Esfuerzos |  |  | Ver la nomenclatura de Estimacion de Tiempo y Esfuerzo Testing, Estimacion de Esfuerzo Desarrollo y Resumen de Estimacion de Esfuerzo) | REE- Restimacion de Esfuerzos | bar: Perfiles (E: Escritura; L: Lectura ) CIO to Perfiles (E: Escritura; L: Lectura ) CM
|  |  | Diseño Detallado |  |  | DD-ClaveYNombreProyecto-aaaa.mm.dd.doc | DD-Diseño Detallado | bar: Perfiles (E: Escritura; L: Lectura ) CIO to Perfiles (E: Escritura; L: Lectura ) CM
|  |  | Matriz de Trazabilidad |  |  | MT-ClaveYNombreProyecto-[v#-]aaaa.mm.dd.xls | MT-Matriz de Trazabilidad | bar: Perfiles (E: Escritura; L: Lectura ) CIO to Perfiles (E: Escritura; L: Lectura ) CM
|  |  | Evaluacion de Casos de Uso |  |  | ET- Clave Y NombreProyecto-aaaa.mm.dd.doc
|  |  | Evaluacion de Especificacion Tecnica |  |  | ECU- Clave Y NombreProyecto-aaaa.mm.dd.doc
|  |  | Evidencias (Correos) |  |  | Asuntodel correo | N/A | bar: Perfiles (E: Escritura; L: Lectura ) CIO to Perfiles (E: Escritura; L: Lectura ) CM
|  | Construcción de la Solución |  |  | Documentos relacionados con el proceso de Construccion de la Solucion
|  |  | Plan de Integracion |  |  | PI-ClaveYNombreProyecto-aaaa.mm.dd.doc | PI- Plan de Integracion
|  |  | Codigo |  |  | CO-ClaveYNombreProyecto-aaaa.mm.dd.zip | CO-Codigo | bar: Perfiles (E: Escritura; L: Lectura ) CIO to Perfiles (E: Escritura; L: Lectura ) CM
|  |  | Lista de Verificacion de Codigo |  |  | LVC-ClaveYNombreProyecto-aaaa.mm.dd.doc | LVC-Lista de Verificacion de Codigo
|  |  | Matriz de Trazabilidad |  |  | MT-ClaveYNombreProyecto-[v#-]aaaa.mm.dd.xls | MT-Matriz de Trazabilidad | bar: Perfiles (E: Escritura; L: Lectura ) CIO to Perfiles (E: Escritura; L: Lectura ) CM
|  |  | Readiness de Codigo |  | Correo enviado | RC-ClaveYNombreProyecto-aaaa.mm.dd.jpg | RC-Readiness de Codigo | bar: Perfiles (E: Escritura; L: Lectura ) CIO to Perfiles (E: Escritura; L: Lectura ) CM
|  |  | Manual de Usuario |  |  | MU-ClaveYNombreProyecto-aaaa.mm.dd.doc | MU-Manual de Usuario | bar: Perfiles (E: Escritura; L: Lectura ) CIO to Perfiles (E: Escritura; L: Lectura ) CM
|  |  | Manual de Instalacion |  |  | MI-ClaveYNombreProyecto-aaaa.mm.dd.doc | MI- Manual de Instalacion | bar: Perfiles (E: Escritura; L: Lectura ) CIO to Perfiles (E: Escritura; L: Lectura ) CM
|  |  | Manual de Uso |  |  | MUSO-ClaveYNombreProyecto-aaaa.mm.dd.doc | MSUO- Manual de Uso | bar: Perfiles (E: Escritura; L: Lectura ) CIO to Perfiles (E: Escritura; L: Lectura ) CM
|  |  | Manual de Administracion |  |  | Madmin-ClaveYNombreProyecto.aaaa.mm.dd.doc | Madmin- Manual de Administracion | bar: Perfiles (E: Escritura; L: Lectura ) CIO to Perfiles (E: Escritura; L: Lectura ) CM
|  |  | Evidencias (Correos) |  |  | Asuntodel correo | N/A | bar: Perfiles (E: Escritura; L: Lectura ) CIO to Perfiles (E: Escritura; L: Lectura ) CM
|  | Testing |  |  | Documentos relacionados con el proceso de Testing
|  |  | Plan de pruebas |  |  | PP-ClaveYNombreProyecto-aaaa.mm.dd.xls | PP- Plan de Pruebas | bar: Perfiles (E: Escritura; L: Lectura ) CIO to Perfiles (E: Escritura; L: Lectura ) CM
|  |  | Matriz de pruebas |  |  | MP-ClaveYNombreProyecto-aaaa.mm.dd.xls | MP-Matriz de pruebas | bar: Perfiles (E: Escritura; L: Lectura ) CIO to Perfiles (E: Escritura; L: Lectura ) CM
|  |  | Matriz de Trazabilidad |  |  | MT-ClaveYNombreProyecto-[v#-]aaaa.mm.dd.xls | MT-Matriz de Trazabilidad | bar: Perfiles (E: Escritura; L: Lectura ) CIO to Perfiles (E: Escritura; L: Lectura ) CM
|  |  | Evidencias (Correos) |  |  | Asuntodel correo | N/A | bar: Perfiles (E: Escritura; L: Lectura ) CIO to Perfiles (E: Escritura; L: Lectura ) CM
|  |  | Control de Cambios |  |  | CC#-ClaveYNombreProyecto-aaaa.mm.dd.doc | CC#-Control de Cambios | bar: Perfiles (E: Escritura; L: Lectura ) CIO to Perfiles (E: Escritura; L: Lectura ) CM
|  | Control y Seguimiento |  |  | Documetos relacionados con el proceso de Monitoreo y Control
|  |  | Plan Integral de proyecto |  |  | PlP-ClaveYNombreProyecto-aaaa.mm.dd..xls | PlP-Plan Integral de proyecto | bar: Perfiles (E: Escritura; L: Lectura ) CIO to Perfiles (E: Escritura; L: Lectura ) CM
|  | Administracion de la Configuracion |  |  | Lineas base intermedias | CO-LBI-ClaveYNombreProyecto-aaaa.mm.dd.zip | CO-Codigo LBI- Linea Base Intermetidas | bar: Perfiles (E: Escritura; L: Lectura ) CIO to Perfiles (E: Escritura; L: Lectura ) CM
[5 empty] | Linea Base Principal | CO-LBF-ClaveYNombreProyecto-aaaa.mm.dd.zip | CO-Codigo, LBF- Linea BaseFinal | bar: Perfiles (E: Escritura; L: Lectura ) CIO to Perfiles (E: Escritura; L: Lectura ) CM
Otras Carpetas
| 7.2 Perfiles de usuarios del repositorio | [6 empty] | Perfiles (E: Escritura; L: Lectura ) CIO: DPR es Datos de Prueba
7.3 Control de Usuarios
|  | Perfil |  | Abreviación
|  | Chief Information Officer |  | CIO
|  | Development Coordinator |  | DC
|  | Development Project Manager |  | DPM
|  | Developer |  | D
|  | Developer Analyst |  | DA
|  | Tester |  | T
|  | Configuration Manager |  | CM
|  | Developer Trainee |  | DT
(Todos los procedimientos basicos se encuentran en el formato FO-DE-025-Procedimientos SVN que se encuentra dentro de la carpeta Administracion de la configuracion)
7.4 Procedimientos básicos
|  | Nombre |  |  | Perfil | Estatus (Activo / Inactivo)
Miembro de Equipo 1
Miembro de Equipo 2
Miembro de Equipo 3
Miembro de Equipo 4
Miembro de Equipo 5
Miembro de Equipo 6
Miembro de Equipo 7
Miembro de Equipo 8
Miembro de Equipo 9
Miembro de Equipo 10
|  | Operación |  |  |  | Perfil | Procedimiento
|  | 7.4.1 | Creación de repositorio del proyecto |  |  | CM | Paso 1
Paso 2
Paso 3
Paso 4
|  | 7.4.2 | Creación de perfiles de usuario |  |  | CM | Paso 1
Paso 2
Paso 3
Paso 4
|  | 7.4.3 | Alta de usuario |  |  | CM | Paso 1
Paso 2
Paso 3
Paso 4
|  | 7.4.4 | Añadir elemento al repositorio |  |  | CM, D, CD, CIO, DPM, DA, T, DT | Paso 1
Paso 2
Paso 3
Paso 4
|  | 7.4.5 | Bloquear y modificar elemento |  |  | CM, D, CD, CIO, DPM, DA, T, DT | Paso 1
Paso 2
Paso 3
Paso 4
|  | 7.4.6 | Crear baseline |  |  | DC, DPM,CM | Paso 1
Paso 2
Paso 3
Paso 4
7.5 Política y procedimiento de respaldo (puede ser a nivel organizacional)
|  | 7.4.7 | Extraer baseline |  |  | DC | Paso 1
Paso 2
Paso 3
Paso 4
7.6 Política y procedimiento de recuperación (puede ser a nivel organizacional)
|  | 7.5.1 | Medio |  |  | Cinta, disco, nube, etc.
|  | 7.5.2 | Frecuencia |  |  | Diario nocturno, semanal, quincenal, etc.
|  | 7.5.3 | Responsable |  |  | Nombre y apellido, tipicamente el administrador, ya que requiere ese nivel de acceso
|  | 7.5.4 | Procedimiento |  |  | Paso 1
Paso 2
Paso 3
Paso 4
|  | 7.5.5 | Conservación |  |  | Cuántos respaldos se conservan y cómo se sustituyen
|  | 7.5.1 | Medio |  |  | Disco, etc.
|  | 7.5.2 | Frecuencia |  |  | Quincenal, mensual, trimestral, etc.
|  | 7.5.3 | Responsable |  |  | Nombre y apellido, tipicamente el administrador, ya que requiere ese nivel de acceso
|  | 7.5.4 | Procedimiento |  |  | Paso 1
Paso 2
Paso 3
Paso 4
|  | 7.5.5 | Verificación |  |  | Cómo se verifica que la recuperación del respaldo fue completa y correcta, por ejemplo checksum

## 9.2 Flujo Aprobación
8.1 Flujo de Aprobación y Creación de Baselines
Baseline
| Fase | Artefactos | Verificación | Validación | Aprobación | Medio de Aprobación | Etiqueta | Fecha Planeada | Fecha Real
| Preventa | Estimaciones de Esfuerzo Desarrollo. | N/A | N/A | Development Coordinator | Historial de revisiones del documento | [Numero de Revision del SVN]
|  | Resumen de Estimacion de Esfuerzo | N/A | N/A | Development Coordinator | Historial de revisiones del documento | [Numero de Revision del SVN]
|  | Estimacion de tiempo y esfuerzo Testing | Development Coordinator | N/A | Development Coordinator | Historial de revisiones del documento | [Numero de Revision del SVN]
| Recepcion e Inicio de Proyecto | Matriz de toma de decisiones Formales | Chief Information Officer y Development Project Manager | N/A | Development Project Manager | Historial de revisiones del documento | [Numero de Revision del SVN]
|  | Guia de Adaptación | Development Project Manager y Development Coordinato o Chief Information Officer | N/A | Development Coordinator o Chief Information Officer | Correo electronico y Historial de Revisiones | [Numero de Revision del SVN]
|  | Plan Integral de Proyecto | Productos de trabajo: plan integral- cronograma Roles- Cliente | Productos de trabajo: todos los elementos del plan integral. Roles: Development Coordinator o Chief Information Officer ( Aprobará el Seguimiento a los proyectos y Cronograma) | Chief Information Officer | Historial de revisiones del documento | [Numero de Revision del SVN]
|  | Presentacion kick off | N/A | N/A | Development Project Manager | Historial de revisiones del documento | [Numero de Revision del SVN]
| Especificación de Requerimiento | Especificacion de Requerimientos de software | Developer Analyst y Development Coordinator | Development Coordinator y Cliente | Development Coordinator y Cliente | Historial de revisiones del documeto | [Numero de Revision del SVN]
|  | Especificacion Tecnica | Developer Analyst y Development Coordinator | N/A | Development Coordinator | Historial de revisiones del documeto | [Numero de Revision del SVN]
|  | Restimacion de Esfuerzos | N/A | N/A | N/A | N/A | [Numero de Revision del SVN]
|  | Estimaciones de Esfuerzo Desarrollo. | N/A | N/A | Development Coordinator | Historial de revisiones del documento | [Numero de Revision del SVN]
|  | Resumen de Estimacion de Esfuerzo | Development Coordinator y Development Project Manager | N/A | Development Coordinator | Historial de revisiones del documento | [Numero de Revision del SVN]
|  | Estimacion de tiempo y esfuerzo Testing | Development Coordinator | N/A | Development Coordinator | Historial de revisiones del documento | [Numero de Revision del SVN]
|  | Diseño Detallado | Developer Analyst y Development Coordinator | N/A | Development Coordinator | Historial de revisiones del documeto | [Numero de Revision del SVN]
|  | Matriz de trazabilidad | Developer Analyst y Development Coordinator | N/A | Development Coordinator | Historial de revisiones del documeto | [Numero de Revision del SVN]
| Construcción de la Solución | Plan de Integracion | Developer Analyst y Development Coordinator | N/A | Development Coordinator | Historial de revisiones del documento | [Numero de Revision del SVN]
|  | Codigo | Developer | N/A | N/A | Historial de revisiones del documento | [Numero de Revision del SVN]
|  | Lista de Verificacion de Codigo | Developer y Development Coordinator | N/A | Development Coordinator | Historial de revisiones del documento | [Numero de Revision del SVN]
|  | Matriz de trazabilidad (Actualizacion) | Developer y Development Coordinator | N/A | Development Coordinator | Historial de revisiones del documento | [Numero de Revision del SVN]
|  | Readiness de Codigo | N/A | N/A | Developemet Coordinator | Correo electronico | [Numero de Revision del SVN]
|  | Manual de Usuario | Developer Analyst y Development Coordinator | N/A | Development Coordinator | Historial de revisiones del documento | [Numero de Revision del SVN]
|  | Manual de Instalacion | Developer Analyst y Development Coordinator | N/A | Development Coordinator | Historial de revisiones del documento | [Numero de Revision del SVN]
|  | Manual de Uso | Developer Analyst y Development Coordinator | N/A | Development Coordinator | Historial de revisiones del documento | [Numero de Revision del SVN]
|  | Manual de Administracion | Developer Analyst y Development Coordinator | N/A | Development Coordinator | Historial de revisiones del documento | [Numero de Revision del SVN]
| Testing | Plan de pruebas | Development Project Manager y Tester | N/A | Development Project Manager | Historial de revisiones del documento | [Numero de Revision del SVN]
|  | Matriz de pruebas | Tester y Development Coordinator | N/A | Development Coordinator | Historial de revisiones del documento | [Numero de Revision del SVN]
|  | Matriz de trazabilidad (Actualizacion ) | Tester y Development Coordinator | N/A | Development Coordinator | Historial de revisiones del documento | [Numero de Revision del SVN]
| Administracion de la Configuracion | Codigo (Linea Base Intermedia) | Developer | N/A | N/A | Historial de revisiones del documento | [Numero de Revision del SVN]
|  | Codigo (Linea Base principa) | Developer | N/A | N/A | Historial de revisiones del documento | [Numero de Revision del SVN]
|  | Codigo(Linea Base Final) | Developer | N/A | N/A | Historial de revisiones del documento | [Numero de Revision del SVN]

## 10. Gestión de Riesgos
Gestión de Riesgos
10.1 Estrategia de gestión de riesgos
Descripción estratégia de gestión de riesgos |  |  |  | Para todos los riesgos cuya severidad sea de tolerable para arriba entonces debe existir un plan de mitigación.
10.2 Identificación, evaluación y planeación de riesgos
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | [7 empty] | CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL RIESGO |  |  |  | Planeación de la respuesta a los riesgos |  |  |  | Seguimiento y control
ID Riesgo | Fecha identificación | Fuente | Categoría | SI (descripción del riesgo) | ENTONCES (descripción del efecto) | Causas | Fecha / evento de posible materialización | Impacto | Probabilidad | Calificación | Severidad | Estrategia | Plan de mitigación | Responsable | Disparador del plan | Estatus
1 | 2015-08-14 | Usuario | Definición de requerimientos | Los requerimientos generales están documentados pero los requerimientos detallados son ambiguos para el usuario | Tendremos una gran cantidad de cambios durante las fases del desarrollo. | Hay visiones encontradas o diferentes entre el cliente y los usuarios. | Durante las sesiones de revisión de requerimientos con los usuarios. | 5 | 1 | 5 | Aceptable | Mitigar | Antes de las reuniones con los usuarios, juntar al cliente y a los usuarios para ponerse de acuerdo en los términos generales o criterios de satisfaccción. | Abraham | Inmediato | Activo
Note on A15: Cristhian Martín Méndez: Numero consecutivo de 1 al N numeros
Note on B15: Cristhian Martín Méndez: Fecha de Identificacion
Note on C15: Cristhian Martín Méndez: Es un combo box. Para ver mas detalles de la fuente ver la pestaña Parametros de riesgos de este plan integral
Note on D15: Cristhian Martín Méndez: Es un combo box. Para ver mas detalles de lacategoria ver la pestaña Parametros de riesgos de este plan integral
Note on E15: Cristhian Martín Méndez: Ver las pestañas RisgoTecnico, Riesgo Calendario, Riesgo Administracion, Riesgo Organizacionales Registrar la descripcion del riesgo segun tu criterio
Note on L15: Cristhian Martín Méndez: Esta campo se llena en automatico con la calificacion obtenida
Note on Q15: Fecha y seguimiento Si se modifica la calificación de severidad, se debe indicar

## 11.1 Reuniones de seguimien (2
Reuniones de seguimiento (sobre el proyecto general)
[9 empty] | General | Fase de Desarrollo |  | Al Final del Proyecto
Tipo de seguimiento | Célula de trabajo o Unidad de negocio | Seguimiento N° | Fecha | Lugar o Medio | Hora Inicio | Hora Fin | Nombre del archivo de Minuta | Responsable de la minuta | SPI Indice de cronograma General | Indice de desempeño por horas | Indice de desempeño de cronograma para fase de desarrollo | Cumplimiento de requerimientos | Indice de desempeño de cronograma de actividades valiosas para el cliente | Indice de requerimientos sin defectos | Análisis de desempeño | Logros a destacar | Riesgos presentes | Problemas a escalar | Costos (seguimiento a facturación y pagos) | Dependencias entre Células de trabajo | Riesgos | Calidad | Stakeholders | Comunicación y Plan de datos | Recursos | Comentarios
Note on B8: Reunión semanal, Reunión ejecutiva
Note on U8: ¿Se está generando la facturación de acuerdo al plan? ¿Se han realizado los pagos?
Note on V8: Se están dando los entregables de manera oportuna para cumplir con las dependencias?
Note on W8: ¿Se han materializado riesgos? ¿Se han implementado planes de mitigación?
Note on X8: ¿Se estan realizando las actividades de calidad definidas? ¿El cliente está quedando satisfecho? ¿Qué problemas de calidad y satisfacción se tienen?
Note on Y8: ¿Hay cambios en los stakeholders? ¿Está llegando la información a las personas adecuadas? ¿Se está enviando la información a tiempo?
Note on Z8: ¿Se está dando cumplimiento a la matriz de comunicaciones? ¿Se está haciendo seguimiento al plan de datos?
Note on AA8: ¿Se cuenta con los suficientes recursos (humanos, tecnológicos, etc.? ¿Qué hace falta? ¿Es necesaria alguna capacitación? ¿Cuál?
Note on D10: Cristhian Martín Méndez: Es la primera reunion de la fase 2 de CONEVAL.

## 11.2 Acuerdos
Seguimiento a Acuerdos
Seguimiento N° | Fecha Asignación | Responsable | Situación a resolver | Descripción compromiso | Fecha esperada de cierre | Fecha real de cierre | Responsable seguimiento | Seguimiento | Estado
1 | 41438 | Liliana Flórez |  |  | 41187 | 41208 | Liliana Flórez | 2013-02-11. Se avanzó xxxx | Abierto
Note on J7: Fecha - Observación

## Presupuesto (hidden)
Seguimiento Presupuestal
| Mes 1 |  | Mes 2 |  | Mes 3 |  | Mes …n…
Rubro | Presupuestado | Ejecutado | Presupuestado | Ejecutado | Presupuestado | Ejecutado | Presupuestado | Ejecutado | Total Presupuesto | Total Ejecutado | Comentarios
Gastos de personal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Perfil 1 | [8 empty] | 0 | 0
Perfil 2 | [8 empty] | 0 | 0
Perfil 3 | [8 empty] | 0 | 0
Logística e Infraestructura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Renta de salas | [8 empty] | 0 | 0
Renta de equipos | [8 empty] | 0 | 0
Refrigerios | [8 empty] | 0 | 0
Papelería | [8 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
Viajes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
Entrenamiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
Contrataciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
Otros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gestión de riesgos | [8 empty] | 0 | 0
Imprevistos | [8 empty] | 0 | 0
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 12 Indicadores
Plan de Medición y Análisis
ID | Objetivo de Negocio | Necesidad de Información | Nombre Indicador | Fórmula | Descripción | Análisis | Unidad de Medida | Destinatarios | Fuentes | Periodicidad | Estado
1 | Rentabilidad de proyectos no menor a 20% | Costos de los proyectos, facturación de los proyectos | Variación de Costo | = Esfuerzo Planeado / Esfuerzo Real | El costo de los proyectos está principalmente en el esfuerzo invertido, y se desea conocer la exactitud de la estimación. | Cuando el indicador sea menor que 0.95, realizar análisis de causas, detectar problemas y escalar en caso necesario | % | Líder de Proyecto, Gerente de Operación | Datos planeados y reales de esfuerzo del MS Project | Semanalmente | Activo
1 | Cumplimiento de cronograma | Avance real contra avance planeado | SPI General | Porcentaje planeado a la fecha / Porcentaje de avance real | Comparacion del avance actual contra planeado | <=.75 muy atrasado (Rojo), <= .85 atrasado(Amarillo), >=.86 aceptable (Verde) | % | Gerencia de desarrollo | EPICOR y Microsoft Project | Quincenal | Activo
2 | Monitorear que las horas dedicadas corresponden a las horas comprometidas para el proyecto | Horas planeadas contra horas reales | Indice de desempeño por horas | Horas reales / Horas estimadas | comparar las horas aplicadas contra las horas comprometidas a la fecha | <=.75 alta desviacion (Rojo), <= .85 con desviacion (Amarillo), >=.86 aceptable (Verde) | % | Gerencia de Desarrollo | EPICOR y Microsoft Project | Quincenal | Activo
3 | Satisfacer todos los requerimientos acordados con el cliente. | Total de requerimiento entre los requerimientos cumplidos. | Cumplimiento de requerimientos | Requerimientos cumplidos/ Entre total de requerimientos acordados. | Comparar los requerimientos aceptados por el clinete vs los requerimientos acordados en la ERS | Verde = 1, Rojo <= .99 | % | Gerencia de desarrollo, Development Coordinator | Matriz de trazabilidad, columna de estatus | Al final del proyecto | Activo
4 | Monitoreas la dencidad de los defectos | Total de defectos encontrados | Indice de requerimientos sin defectos | Numero de defectos encontrados en la matriz de casos de prueba/Lista de requerimientos acordados en la ERS | Comparar el numero de defectos vs el numero de requerimientos encontrados | >=0.7 alta desviacion (Rojo), de 0.4 a 0.6 con desviacion (Amarrillo), >=0.3 aceptable (Verde) | % | Gerencia de Desarrollo, Development Project Manager, Development Coordinator | Cantidad de defectos registrados en la Matriz de pruebas pestaña Defectos y ERS | Al final del proyecto | Activo
5 | Monitorear el nivel de avance actual contra el planeado | Avance real de fase contra avance planeado por fase | Indice de desempeño de cronograma para fase de desarrollo | Porcentaje planeado a la fecha por fase / Porcentaje de avance real por fase | Comparacion del avance actual por fase contra planeado por fase | <=.75 alta desviacion (Rojo), <= .85 con desviacion (Amarillo), >=.86 aceptable (Verde) | % | Gerencia de Desarrollo | EPICOR y Microsoft Project | Quincenal | Activo
6 | cumplimiento de actividades valiosas con cliente | Avance real actividades comprometidas con cliente contra avance planeado | Indice de desempeño de cronograma de actividades valiosas para el cliente | Porcentaje planeado de actividades valiosas para cliente / Porcentaje de avance real de actividades valiosas para cliente | Comparacion del avance actual por fase contra planeado por fase | <=.75 alta desviacion (Rojo), <= .85 con desviacion (Amarillo), >=.86 aceptable (Verde) | % | Cliente | Cronograma mostrado al cliente con actividades relevantes,EPICOR y Microsoft Project | Al final de la fase | Activo
Note on G5: Indicar que se debe hacer con los resultados

## 13. Ambiente de Trabajo
Lista de Verificacion para Ambientes de Trabajo
Ver como referencia FO-DE-009- Estandares de Ambiente de Trabajo
Rol | Tipo de requerimiento | Descripcion | estatus | Accion | responable | Fecha de resolucion
Chief Information Officer | Entorno de trabajo | lugar de trabajo, acceso a internet, acceso a instalaciones, cuenta de correo
| Hardware | Laptop, Windows o Mac.
| Software | internet, SVN., EPICOR
| Permisos/ licencias | Office
Development Project Manager | Entorno de trabajo | lugar de trabajo, acceso a internet, acceso a instalaciones, cuenta de correo
| Hardware | Laptop, Windows o Mac.
| Software | internet, SVN, Process Dashboard, EPICOR
| Permisos/ licencias | Office, MS Project
Development Coordinator | Entorno de trabajo | Lugar de trabajo, acceso a internet, acceso a instalaciones, cuenta de correo, acceso al SVN, acceso JIRA.
| Hardware | Laptop, Windows o Mac.
| Software | Internet, Eclipse, SVN. workbench Internet, SVN, servidor para ejecutar aplicaciones,Process Dashboard, EPICOR
| Permisos/ licencias | SVN, Office
Developer | Entorno de trabajo | Lugar de trabajo, acceso a internet, acceso a instalaciones, cuenta de correo, acceso al SVN, acceso JIRA.
| Hardware | Laptop, Windows o Mac.
| Software | Internet, Google Drive, Eclipse, SVN. workbench Internet, SVN, servidor para ejecutar aplicaciones, Process Dashboard, EPICOR
| Permisos/ licencias | JIRA, Office.
Tester | Entorno de trabajo | Lugar de trabajo, acceso a internet, acceso a instalaciones, cuenta de correo, acceso JIRA.
| Hardware | Laptop, Windows o Mac.
| Software | Office, internet., Process Dashboard, EPICOR
| Permisos/ licencias | JIRA, Office
Developer Trainee | Entorno de trabajo | Lugar de trabajo, acceso a internet, acceso a instalaciones, cuenta de correo, acceso al SVN, acceso JIRA.
| Hardware | Laptop, Windows o Mac.
| Software | Internet, Google Drive, Eclipse, SVN. workbench Internet, SVN, servidor para ejecutar aplicaciones, Process Dashboard, EPICOR
| Permisos/ licencias | Office y JIRA
Note on F9: Cristhian Martín Méndez: Marcar con x los elementos existentes

## RiesgoTécnicos
Riesgos Técnicos
No. | Categoría | Si (Descripción del riesgo)
1.- | Definición de Requerimientos | Bajo: Los requerimientos están documentados y sin ambigüedades.
Medio: Los requerimientos generales están documentados y entendidos por el Líder de Proyecto, pero los requerimientos menores son vagos y abiertos a la interpretación.
Alto: Los requerimientos no quedan claros o no están documentados a detalle.
2.- | Definición de Requerimientos | Bajo: No se esperan cambios en los requerimientos.
Medio: Se esperan cambios a los requerimientos que implican mejoras al sistema.
Alto: El nivel de cambios de requerimientos esperado es alto por la naturaleza del negocio o aplicación o porque el cliente no tiene realmente claro lo que quiere o necesita. Si la definición de requerimientos tiene un riesgo alto entonces este punto es aplicable.
3.- | Arquitectura, diseño | Bajo: No hay requerimientos de desempeño o los que existen son fáciles de lograr. Se conoce qué aspectos de desempeño del sistema serán probados y cómo. No se requieren grandes volúmenes para estas pruebas.
Medio: Se requiere un desempeño del sistema moderado con un margen del 50% para lograrlo. La demostración del desempeño se puede lograr con herramientas estándares y se puede probar en un tiempo razonable.
Alto: Hay fuertes requerimientos de desempeño y son difíciles de lograr. La prueba del desempeño requiere un largo periodo de tiempo y un gran volumen de datos. También existe alto riesgo si el cliente no ha definido requerimientos de desempeño pero es obvio que tiene expectativas.
4.- | Arquitectura, diseño | Bajo: Existe documentación detallada del diseño y la factibilidad ha sido evaluada o la aplicación es muy sencilla y se basa en productos ya conocidos.
Medio: Existe documentación del diseño a un nivel general y es difícil estimar recursos y tiempos, o existen soluciones estándares pero no cubren totalmente los requerimientos del cliente y no se conocen las modificaciones o mejoras a detalle.
Alto: No existe diseño del sistema o sólo existe a nivel conceptual; el diseño ha sido realizado por otro proveedor y no lo conocemos o entendemos a detalle; el diseño no es consistente con el hardware y software propuesto. Existen dudas de la factibilidad
5.- | Arquitectura, diseño | Bajo: La aplicación es sencilla, no requiere un modelo de datos complejo, las modificaciones o adaptaciones son pequeñas y se requiere poco esfuerzo de conversión.
Medio: La aplicación maneja varios tipos de transacciones pero no hay algoritmos complejos, el modelo de datos no es complejo, la conversión no requiere rediseño.
Alto: La aplicación maneja algoritmos de proceso complejos y relaciones y dependencias entre transacciones, el modelo de datos tiene una estructura compleja, se requiere de procesos de respaldo, recuperación y reinicio automatizados y existen interfaces que no son estándar.
6.- | Construcción | Bajo: La aplicación y solución son conocidas por el equipo del proyecto ya que se ha trabajado en aplicaciones similares.
Medio: La aplicación y solución son conocidas por la organización pero los integrantes del equipo del proyecto no tienen experiencia en ellas.
Alto: La aplicación y solución son nuevas para la organización o no se tiene la experiencia en ellas.
7.- | Arquitectura, diseño | Bajo: No es necesario el desarrollo de hardware.
Medio: El hardware es de naturaleza sencilla o ya existe en el mercado.
Alto: Funciones complejas de hardware, posible utilización de nuevas tecnologías.
8.- | Arquitectura, diseño | Bajo: Los productos de software existen y se pueden conseguir en los tiempos requeridos. El equipo conoce los productos propuestos.
Medio: Existe el software pero se tienen que hacer pequeñas adecuaciones. Los tiempos de entrega pueden generar retrasos.
Alto: Se requieren productos que no se han comercializado o no son fáciles de conseguir. El equipo no tiene experiencia en los productos. Debe considerarse de alto riesgo los productos no comercializados.
9.- | Construcción | Bajo: La interfaz está bien documentada y se sabe que se ha podido implementar en otros proyectos. Existe experiencia con esta interfaz.
Medio: Ya se ha trabajado con la interfaz pero la solución requiere pequeños ajustes. Existe experiencia con esta interfaz.
Alto: La organización no conoce la interfaz, o no está bien documentada o la documentación es de otra organización. La interfaz puede ser conocida pero muy compleja y no se cuenta con recursos humanos con experiencia.
10.- | Arquitectura, diseño | Bajo: Los productos de hardware existen y se pueden conseguir en los tiempos requeridos. El equipo conoce los productos propuestos.
Medio: Existe el hadware pero se tienen que hacer pequeñas adecuaciones/configuraciones. Los tiempos de entrega pueden generar retrasos.
Alto: Se requieren productos que no se han comercializado o no son fáciles de conseguir. El equipo no tiene experiencia en los productos. Debe considerarse de alto riesgo los productos no comercializados con anterioridad.

## RiesgoCalendario
Riesgos de Calendario
No. | Riesgo | Si (Descripción del riesgo)
1.- | Gestion del proyecto | Bajo: Las fechas límites para realizar el proyecto se consideran adecuadas y tienen un margen de seguridad razonable con base a experiencias previas con la aplicación y el cliente. No existen fechas límite fijas. El cliente está dispuesto a extender el tiempo en caso de modificación de requerimientos u otros factores.
Medio: Las fechas límite son adecuadas y tienen un margen de seguridad razonable para la mayoría de los productos. Algunos productos tienen tiempos justos pero no impactan al resto de los productos. Existe una fecha límite fija pero no tiene un impacto importante al negocio.
Alto: Las fechas están muy justas y no hay flexibilidad para cambios en las fechas de entrega. Algún producto tiene la fecha justa e impacta la realización de otros productos. Existen traslapes en el diseño, codificación y pruebas. Si hay penalizaciones por retrasos también se debe considerar de alto riesgo.
2.- | Definicion de requerimientos | Bajo: El equipo conoce detalladamente los requerimientos y diseño, así como el alcance. Las estimaciones de requerimientos y tareas se han hecho y documentado detalladamente. Se utiliza una metodología para hacer la estimación y los factores utilizados son conservadores.
Medio: El equipo conoce detalladamente los requerimientos y diseño, así como el alcance. Las estimaciones de requerimientos y tareas se han hecho y documentado sin mucho detalle. Se utiliza una metodología para hacer la estimación pero los factores utilizados son “agresivos”.
Alto: El equipo no conoce a detalle los requerimientos, diseño, etc. Los estimados de cargas de trabajo no están a detalle.
3.- | Gestion del proyecto | Bajo: Existe un líder con experiencia en proyectos de tamaño similar, o el proyecto es relativamente simple y con factores de riesgo bajos.
Medio: Existe un líder con experiencia pero que no ha estado con el cliente o en la aplicación y el proyecto es relativamente complejo.
Alto: No se tiene asignado un líder o el líder no tiene la experiencia suficiente o no conoce al cliente.
4.- | Gestion del proyecto | Bajo: Se cuenta con los recursos humanos con las habilidades requeridas y están asignados al proyecto.
Medio: Se cuenta con los recursos humanos con las habilidades requeridas y están disponibles pero aún no se han asignado.
Alto: Los recursos humanos adecuados no han sido identificados o no están disponibles. Si se quiere entrenar a los recursos humanos durante el proyecto, debe considerarse de riesgo alto.
5.- | Gestion del proyecto | Bajo: No existen dependencias externas.
Medio: Hay dependencias externas pero no son la parte principal del proyecto. Existen soluciones alternativas.
Alto: Una parte importante o grande del proyecto depende de una organización externa y no se tienen compromisos escritos o hay razones para pensar que no se cumplirán los compromisos. No existen soluciones alternativas.
6.- | Definicion de requerimientos | Bajo: Los requerimientos están bien definidos y la propuesta los cubre. Las expectativas, funcionalidad, desempeño, tiempos y precio, del cliente están documentadas de forma explícita.
Medio: Los requerimientos están bien definidos y la propuesta los cubre en su mayoría. El cliente conoce los que no serán cubiertos y porqué.
Alto: Las expectativas del cliente no están claras o no son realistas y no es posible cubrirlas o los requerimientos están bien definidos pero no se van a cubrir en su totalidad, básicamente por cuestiones de precio.
7.- | Gestion del proyecto | Bajo: El cliente tiene claro sus objetivos y es parte del equipo de trabajo. Se tiene acceso a recursos del cliente para soporte y consultas. El cliente está involucrado y proporciona soporte en todas las fases.
Medio: El cliente no tiene claro el objetivo del proyecto. No es segura la disponibilidad del personal del cliente en todo momento. Existen entregables por parte del cliente pero no impactan la terminación del proyecto.
Alto: El cliente no tiene una buena actitud de cooperación. Tiene una idea vaga de los objetivos del proyecto. Los recursos del cliente no están comprometidos con el proyecto. No se ha definido un procedimiento de revisión y aceptación de productos. Se necesita personal del cliente para realizar ciertas tareas y productos pero no se tiene un compromiso de disponibilidad.
8.- | Gestion del proyecto | Bajo: No se requiere de subcontratistas de software.
Medio: Se requiere de subcontratistas, los cuales son conocidos y tienen buena reputación y solidez técnica. Los subcontratistas están comprometidos por escrito con un precio fijo. Se han definido claramente las responsabilidades administrativas de cada subcontratista. Se tienen soluciones alternativas si un subcontratista falla.
Alto: Se requiere de subcontratistas y no todos son conocidos en la organización. No se han definido claramente las tareas para cada subcontratista y no se tienen compromisos por escrito (contratos por tiempo y materiales). No existen soluciones alternativas si un subcontratista falla. El subcontratista no cuenta con solidez financiera.
9.- | Gestion del proyecto | Bajo: Los términos y condiciones no impactan en el aspecto financiero.
Medio: No hay términos o condiciones de penalización. La posibilidad de incurrir en costos adicionales es baja.
Alto: Hay términos y condiciones con impactos financieros (retrasos, garantías, etc.).
10.- | Definicion de requerimientos | Bajo: La especificación del trabajo es detallada y específica. Puede revisarse para asegurar una definición y alcance completo del proyecto. Las responsabilidades están especificadas a detalle. Las tareas y productos son medibles. Los entregables y fechas están incluidos. Los productos del cliente y sus fechas están especificados.
Medio: Existe la especificación del trabajo pero no a detalle. Las responsabilidades están definidas pero no todas las tareas son medibles. El alcance está bien definido. Los productos y fechas están especificados. Los productos del cliente y sus fechas están especificados.
Alto: La especificación del trabajo no está completa o no ha sido aprobada por el cliente. Las tareas están descritas pero no documentadas a detalle. Las responsabilidades no están documentadas. Los entregables no están descritos adecuadamente y las fechas no están bien definidas. Los productos del cliente no están definidos claramente.
11.- | Gestion del proyecto | Bajo: Están claramente descritos los criterios de aceptación, los métodos de demostración de los criterios y las opciones del cliente para la aceptación. Los criterios de aceptación están documentados y aprobados por la organización y el cliente antes o con la aprobación de la propuesta.
Medio: Los criterios de aceptación están descritos en general. Los detalles de los criterios de aceptación y su documentación serán generados durante las primeras fases del proyecto.
Alto: Los criterios de aceptación no están definidos claramente o son difíciles de cumplir. Los criterios son difíciles de demostrar o el cliente se encargará del diagnóstico de los criterios, sin participación de la organización. Los criterios de aceptación no están documentados y no existe el compromiso de documentarlos durante el desarrollo del proyecto.
12.- | Gestion del proyecto | Bajo: Se han identificado compromisos contractuales, equipos de trabajo, dependencias, administración de riesgo y controles. La planeación del proyecto está documentada y aprobada por el cliente y la organización.
Medio: Se conocen los compromisos, dependencias y existe la estructura de descomposición de trabajo (Work Breakdown Structure), itinerarios a niveles de tareas, la organización del proyecto, la asignación de responsabilidades, planes de asignación de recursos y la identificación y diagnóstico de riesgos. La planeación está documentada.
Alto: No se ha completado la planeación y/o el nivel no es suficiente para demostrar que el proyecto está bien entendido y cotizado. No esta documentada la planeación.
13 | Gestion del proyecto | Bajo: No se requiere de subcontratistas de software.
Medio: Se requiere de subcontratistas, los cuales son conocidos y tienen buena reputación y solidez técnica. Los subcontratistas están comprometidos por escrito con un precio fijo. Se han definido claramente las responsabilidades administrativas de cada subcontratista. Se tienen soluciones alternativas si un subcontratista falla.
Alto: Se requiere de subcontratistas y no todos son conocidos en la organización. No se han definido claramente las tareas para cada subcontratista y no se tienen compromisos por escrito (contratos por tiempo y materiales). No existen soluciones alternativas si un subcontratista falla. El subcontratista no cuenta con solidez financiera.

## Riesgo Administración
Riesgos de Administración
No. | Riesgo | Si (Descripción del riesgo)
1.- | Gestion del proyecto | Bajo: Las horas estimadas son adecuadas para la tecnología, el conocimiento de los participantes, el tamaño del equipo y se ha seguido el método de estimación aprobado en la compañía
Medio: Las horas estimadas, para los recursos, el tamaño del equipo, el nivel de riesgo o el dominio de la tecnología o experiencia en proyectos similares está muy ajustada. No se consideraron horas para la administración del proyecto.
Alto: No se realizaron estimados o bien los estimado no se validaron o no corresponden con el trabajo a realizar.
2.- | Gestion del proyecto | Bajo: El equipo es adecuado, y cuenta con los conocimientos
Medio: Se tienen algunos miembros del equipo que faltan por asignarse o la estimación de las horas está muy justa para los recursos asignados al proyecto
Alto: El tamaño del equipo es insuficiente para cubrir todas las actividades del proyecto en el tiempo estimado
3.- | Gestion del proyecto | Bajo: Las áreas involucradas son participativas y pro-activas con las actividades del proyecto
Medio: No se tiene un responsable del área identificado para negociar con las áreas involucradas
Alto: Las áreas involucradas en el proyecto no son participativas o no tienen el compromiso con la realización del proyecto
4.- | Gestion del proyecto | Bajo: La localidad del cliente y el proyecto es cercana o bien el proyecto se realiza en las oficinas del cliente
Medio: La localización de los clientes y/o usuarios está distribuída, no es de facil acceso a las oficinas o a la información del cliente.
Alto: No se tienen comunicaciones alternativas y el cliente y/o el equipo de trabajo se encuentra incomunicado para llevar a cabo una adecuada administración del proyecto
5.- | Gestion del proyecto | Bajo: Se tienen los entregables identificados para el proyecto, los criterios de aceptación y los responsables de realizarlos y aceptarlos
Medio: No se han identificado algunos entregables del proyecto
Alto: No se identificaron los entregables para el proyecto y las expectativas del cliente son altas
6.- | Gestion del proyecto | Bajo: Existe un sistema de comunicación bien definido y difundido entre el equipo de trabajo y el cliente
Medio: No se tienen muy bien identificados los mecanismos, medios y grupos con los cuales se establecerá una comunicación
Alto:
7.- | Gestion del proyecto | Bajo: Los miembros del equipo de trabajo se conocen bien, tienen una buena relación y han trabajado en otros proyectos
Medio: Se tienen algunos miembros del equipo que no se conocen, se tienen diferentes equipos de trabajo, y es complicada la comunicación
Alto: Se está trabajando con varios grupos en el proyecto, incluso de diversas compañías, algunos de los miembros no se conocen o han surgido algunos roces entre grupos y/o individuos. Se trabaja en diferentes localidades
8.- | Gestion del proyecto | Bajo: El equipo de trabajo está concentrado en un mismo lugar
Medio: Hay una parte del equipo de trabajo que está trabajando en sitio y otro que está trabajando a distancia. No se tiene acceso a los recursos de la empresa
Alto: El equipo de trabajo trabaja de manera distribuída, y se tienen diferentes planes de proyecto
9.- | Gestion del proyecto | Bajo: La asignación de los integrantes es de tiempo completo para el proyecto
Medio: Algunos miembros del equipo de trabajo, son de medio tiempo o bien están asignados a otros proyectos. Es probable que se tengan cambios en los integrantes del equipo de trabajo
Alto: La rotación del personal es alta, o no se tienen asignaciones de tiempo completo al proyecto. Los participantes tienen asignaciones de medio tiempo a otros proyectos.
10.- | Gestion del proyecto | Bajo: No se espera cambio en las políticas de la compañía o en la compañía del cliente y ya se conocen por el equipo de trabajo
Medio: Algunas políticas podrían cambiar
Alto: La compañía se encuentra en re-estructuración o bien se están haciendo cambios importantes de expansión o reducción de áreas, oficinas o personal
11.- | Gestion del proyecto | Bajo: Existe una total claridad sobre las condiciones contractuales entre la compañia y la compañia cliente
Medio: Algunas condiciones conractuales podrían cambiar
Alto: Existen una gran incertidumbre sobre condicones contractuales, lo cual impiden saber la manera que se interactuará entre la compañia y la compañia cliente.

## RiesgosOrganizacionales
Riesgos Organizacionales
No. | Riesgo | Si (Descripción del riesgo)
1.- | Gestion del proyecto | Bajo: El cliente cuenta con el presupuesto suficiente para la realización del proyecto
Medio: El cliente tiene restricciones de presupuesto
Alto: El cliente reduce significativamente su presupuesto, impidiendo que se pueda continuar con el alcance definido del proyecto
2.- | Arquitectura, diseño | Bajo: Se tienen las herramientas, personal y recursos requeridos para llevar a cabo el proyecto
Medio: Se tienen limitantes para la obtención de las licencias en la organización
Alto: No se cuentan con los recursos, licencias y equipos necesarios para desarrollar el proyecto

## ParámetrosRiesgos
Parámetros para evaluación, clasificación y priorización de riesgos.
Fuentes de riesgo | Descripción
Cliente | Situaciones o comportamientos conocidos del cliente Estado de la relación con el cliente Dependencias hacia recursos del cliente Asuntos administrativos, comerciales o legales con el cliente
Usuario | Situaciones o comportamientos conocidos del usuario Estado de la relación con el usuario Disponibilidad de tiempo del usuario Capacidad de toma de decisiones por parte del usuario
Falta de experiencia | No contar con estimaciones históricas para este tipo o condiciones de proyecto Desconocimiento del proceso de negocio del usuario/cliente Desconocimiento de la tecnología Falta de experiencia en el diseño y/o construcción de algún producto de trabajo
Tecnología | Tecnología o herramienta poco conocida o probada Tecnología o herramienta con problemas conocidos Poco o nulo soporte hacia la tecnología Asuntos de compatibilidad entre diferentes tecnologías Interfaces de software o hardware Falta de Infraestructura
Proceso | Uso de una estrategia de cascada Uso de una estrategia iterativa, incremental Falta de un proceso Falta o deficiencia de una herramienta Dificultad para realizar el proceso definido
Contrato | Fechas "irreales" Limitaciones de presupuesto Condiciones especiales Restricciones impuestas
Equipo de trabajo | Carencia o baja disponibilidad de personal Personal con falta de o inadecuado conocimiento o experiencia Conflictos internos del equipo de trabajo Problemas de comunicación dentro o hacia/desde el equipo Faltas y/o renuncias del personal
Medio ambiente | Oficinas o instalaciones no adecuadas Ambiente hostil al equipo de trabajo Problemas climatológicos
Subcontratistas | Subcontratista con falta de o inadecuado conocimiento o experiencia Asuntos contractuales o legales con el subcontratista
Categorías de riesgo | Descripción
Definición de requerimientos | Incertidumbre o inestabilidad en los requerimientos Requerimientos y/o atributos de calidad conflictivos Poca claridad de los requerimientos
Arquitectura, diseño
Construcción
Integración, pruebas
Instalación, implementación
Gestión del proyecto | Negociación de condiciones del proyecto Estimación y planeación Asignación y/o contratación de personal Monitoreo del proyecto
Impacto
Valor | Cualitativo | En términos económicos (costo, rentabilidad) | En términos de tiempo (atraso)
5 | Bajo | 1 - 5 % | 1 - 5 %
10 | Medio | 6 - 20 % | 6 - 10 %
20 | Alto | 21 - 50 % | 11 - 20 %
40 | <Borrar> | 51 - 100 % | > 21 %
Probabilidad
Valor | Cualitativo | Cuantitativo
1 | Nula | Probabilidad < 0.1
2 | Baja | 0.1<=Probabilidad <0.3
3 | Moderada | 0.3 <= Probabilidad < 0.7 | 160
4 | Alta | 0.7<=Probabilidad <1.0 | Inaceptable
Evaluación de riesgos
Minimo | Maximo | Severidad | Color | Acción
0 | 20 | Aceptable |  | Re-evaluar semanalmente
21 | 60 | Tolerable |  | Re-evaluar semanalmente
61 | 80 | Grave |  | Monitorear y re-evaluar semanalmente
81 | 160 | Inaceptable |  | Escalar a la gerencia de operación. Monitorear y re-evaluar en forma diaria.
Tipos de estrategia | Descripción
Prevenir | Reducir la probabilidad y/o el impacto del riesgo hasta un umbral aceptable. Se debe actuar de manera temprana, antes de que el riesgo se materialice.
Mitigar | Neutralizar o disminuir el efecto inmediato que genera la materialización de un riesgo, con el fin de evitarle a la compañía mayores pérdidas.
Transferir | Involucrar a un tercero en su manejo, quien en algunas ocasiones puede absorber parte de las pérdidas ocasionadas por la ocurrencia e incluso responsabilizarse de la aplicación de las medidas de control para reducirlo. La entidad o persona que recibe el riesgo es la responsable de gestionarlo. Por ejemplo seguros, garantías, cláusulas de contratos, etc.
Aceptar | No es necesario desarrollar medidas adicionales de prevención o mitigación porque su evaluación, desde el punto de vista de probabilidad de ocurrencia y de impacto, da como resultado un riesgo poco representativo. Es decir, que su ocurrencia no tendría un efecto significativo en la estabilidad de la empresa.
Estatus
Activo
Cerrado
Replaneado