## Matriz de Probabilidad
Matriz de Severidad
Matriz de Probabilidad |  |  |  | Impacto
Probabilidad | Descripción general de la probabilidad de suceso |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 0.95
20% | Muy Baja, lo más seguro es que no se presente | Prob. | 0.2 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.19
45% | Media, Es prácticamente un volado. |  | 0.45 | 0.1125 | 0.225 | 0.3375 | 0.4275
75% | Alta, Muy probable que suceda. |  | 0.75 | 0.1875 | 0.375 | 0.5625 | 0.7125
90% | Muy alta, a pesar de que no hay certeza prácticamente es un hecho que sucederá |  | 0.9 | 0.225 | 0.45 | 0.675 | 0.855
Matriz de Impacto
Impacto | Descripción general del impacto del riesgo
25% | Muy bajo, tendrá consecuencias que no requerirán acciones adicionales en el proyecto
50% | Medio, el impacto en la restricción del proyecto afectará su planeación inicial pero no modificará la línea base.
75% | Alto, el impacto pone en peligro el cumplimiento de la ínea base y requerirá la definición de acciones para controlarlo.
95% | Muy alto, el impacto es tal que pone en riesgo el éxito del proyecto ya que afecta de manera drástica la línea base y/o se pone en riesgo el objetivo final del proyecto.

## Matriz de Riesgos
Matriz de Riesgos
ID | Descripción | Prob. | Impacto | Severidad | Fecha Apertura | Estrategia | Responsable | Fecha Esperada de Cierre | Estatus | Fecha de Cierre | Notas y Comentarios de seguimiento | Columna1
1 | Diferencia de calculo de dias atrasado el pago | 20% | 95% | 0.19 | 2013-01-01 | Mitigar | Ing. Carlos Villasana | 2013-01-25 | A
2 | El banco no este listo para cuando salgamos | 20% | 95% | 0.19 | 2013-01-01 | Aceptar | Marco Rámirez | 2013-08-01 | A |  |  | 0
3 | No salgamos a tiempo con el inicio de semestre | 45% | 50% | 0.225 | 2013-01-01 | Evitar | Marco Rámirez | 2013-03-01 | A
4 |  |  |  | 0
Note on B4: Numero Consecutivo de la matriz de interesados
Note on C4: Comentario que especifique el problema o riesgo identificado
Note on D4: Identifica el porcentaje problable de que el riesgo suceda
Note on E4: Identificar bajo análisis el porcentaje de impacto que el riesgo genera al proyecto su sucede
Note on F4: Analiza la severidad con la que debemos manejar el riesgo este dato saldra de la multiplicacion entre probabilidad e impacto
Note on G4: Fecha en la que se inicia el analisis
Note on H4: Estrategia que se tomara: Riesgo: evitar, transferir, mitigar, aceptar Oportunidad: Explotar,compartir, mejorar, aceptar
Note on I4: Responsable de dar seguimiento a la estrategia y al monitoreo
Note on K4: A - Abierto S - En Seguimiento de generacion de estrategia, acción y responsable C - Cerrado

## Planes de acción
Planes de Acción
ID | Título | ID Riesgo | Descripción del plan de acción | Responsable | Fecha Esperada de Cierre | Estatus | Fecha de Cierre | Resultado del Plan de acción | Comentarios
1 | Diferencia de calculo de dias atrasado el pago | 1 | Hablaremos con el banco de cómo calcula el los dias de atrazo. Deberemos tener un documento firmado por ellos que explique a detalle esta manera, incluso seria bueno que nuesto programador hablara con uno de ellos. | Ing. Carlos Villasana | 2013-01-25 | A
Note on B4: Numero consecutivo de matriz de plan de accion
Note on C4: Comentario que especifique el problema o riesgo identificado
Note on D4: Numero consecutivo de matriz de riesgos
Note on E4: Desarrollo del plan de accion que eliminara, mitigara o transferira el riesgo
Note on F4: Responsable de dar seguimiento a la estrategia y al monitoreo
Note on J4: Resultados obtenidos del plan de accion y estatus del riesgo