## Inf.Gral
Información General
| Cliente: | CONEVAL
| Proyecto: | CNL-O-001: Desarrollo de aplicación Móvil
| Propuesta Técnica: | CNL-O-001 App Móvil CONEVAL V1.0
| FECHA | VER. | DESCRIPCIÓN | AUTOR | Req | Autorizado por
| 22/02/2015 | v1.0 | Confeccion incial del documento asi mismo se valido y se aprobo | Cristhian Mendez | CMMi | NA
*** CONFIDENCIAL ***

## Plan de Integracion de producto
Ambiente
|  |  | Estrategia | Productos sujetos a prueba | Prerequisitos de preparación | Equipo | Base de datos | Lenguaje | Librerías | Configuración | Dueño del producto | Responsable de prueba | Plantilla asociada | Procedimientos asociados | A quién se reporta los resultados | Métricas a reportar | Criterios de análisis
Revisiones por pares |  |  | [* Cotejo del código con la funcionalidad descrita en el documento de Especificación de Requerimientos de Software (ERS) por parte de dos desarrolladores. * Cobertura del 100% de la funcionalidad descrita en la ERS. * Análisis del código fuente mediante la herramienta SONAR para cumplimiento de estándares JAVA.] | [Todas las piezas de código fuente.] | [* Llevar a cabo la revisión en el equipo del desarrollador con acceso al código. * Asegurar de tener la última versión del código fuente * Asegurar de tener la última versión de la ERS] | [Equipo del Desarrollador] | [SQL Server 2012] | [HTML5, JavaScript, Java for Android, Objective C, SQL] | [PhoneGap, Cordova] | [NA] | [empresa, nombre de cliente] | [Gersom López, Ricardo Soler] | [formato FO-DE-012-Formato de Lista de verificación de código - LVC-ClaveYNombreProyecto-aaaa.mm.dd.doc] | [* Ver procedimiento de Construccion de la Solucion * Revision por pares de codigo en manual de operaciones del area de desarrollo.] | [Chief Information Officer, Development Project Manager y Development Coordinator.] | [* Numero de defectos detectados en la lista de verificacion] | [Analizar los resultados de la lista de verificacion de codigo como parte del post mortem]
Prueba Unitaria |  |  | [* Realizar pruebas unitarias por parte del desarrollador sobre todas las piezas de código * Comparar la funcionalidad contra la descrita en la ERS * Realizar las correciones necesarias para cumplir al 100% lo descrito en la ERS] | [Todas las piezas de código fuente.] | [* Llevar a cabo la revisión en el equipo del desarrollador con acceso al código. * Asegurar de tener la última versión del código fuente * Asegurar de tener la última versión de la ERS] | [Equipo del Desarrollador] | [SQL Server 2012] | [HTML5, JavaScript, Java for Android, Objective C, SQL] | [PhoneGap, Cordova] | [NA] | [empresa, nombre de cliente] | [Gersom López, Ricardo Soler] | [* No existe una plantilla asociada * Asegurar que los comentarios del COMMIT al SVN se indique que se esta cumpliendo con las pruebas unitarias en los productos terminados] | [* Ver procedimiento de Construccion de la Solucion * Ejecutar pruebas unitarias de la construccion en manual de operaciones del area de desarrollo.] | [Chief Information Officer, Development Project Manager y Development Coordinator.] | [* Tiempo invertido en la ejecución de las pruebas vs lo especificado en el cronograma de trabajo] | [Identificar la causa raiz en caso de inversion mayor a lo planeado de estas pruebas.]
Integración de componentes |  |  | [* Realizar una construcción incremental del producto en cada Milestone del Proyecto] | [Todas las piezas de código fuente.] | [* Llevar a cabo la integración en el equipo del administrador de la configuración con acceso al código. * Asegurar de tener la última versión del código fuente] | [Equipo del Administrador de la Configuración] | [SQL Server 2012] | [HTML5, JavaScript, Java for Android, Objective C, SQL] | [PhoneGap, Cordova] | [NA] | [empresa, nombre de cliente] | [Nestor Silva] | [Reporte de integración] | [* Ver procedimiento de Construccion de la Solucion. * Realizar inte[gración de componentes. * Actualizar plan de integración en manual de operaciones del area de desarrollo.] | [Chief Information Officer, Development Project Manager y Development Coordinator.] | [* Tiempo dedicado a la generación del build.] | [Analizar si el tiempo, número de intentos y de errores fue optimo en la generacion del build.]
Pruebas funcionales |  |  | [* Llevar a cabo pruebas de caja negra por parte del equipo de Testing * Asegurar el correcto funcionamiento de la aplicación de acuerdo al plan de pruebas] | [Pieza de Software construida.] | [* Asegurar de tener la última pieza de Software construida * Contar con la última versión del plan de pruebas] | [Ambiente de pruebas] | [SQL Server 2012] | [HTML5, JavaScript, Java for Android, Objective C, SQL] | [PhoneGap, Cordova] | [NA] | [empresa, nombre de cliente] | [Juan Javier López Hernández] | [FO-DE-017-Formato de Matriz de Pruebas Template] | [* Ver procedimiento de Testing en el Manual de Operaciones] | [Chief Information Officer, Development Project Manager y Development Coordinator.] | Indice de requerimientos sin defectos | [Ver indice de requerimientos sin defectos.]
Pruebas de aceptación |  |  | [Prueba Beta llevadas a cabo por la parte del cliente.] | [Pieza de Software construida y probada.] | [* Asegurar de tener la última pieza de Software construida * Contar con la última versión del plan de pruebas * Asegurar tener resueltos los incidentes reportados durante las pruebas funcionales.] | [Ambiente de pruebas] | [SQL Server 2012] | [HTML5, JavaScript, Java for Android, Objective C, SQL] | [PhoneGap, Cordova] | [NA] | [empresa, nombre de cliente] | [Juan Javier López Hernández, CONEVAL] | [NA] | [NA] | [Chief Information Officer, Development Project Manager y Development Coordinator.] | [Tiempo de solucion de defectos.] | [Determinar si el tiempo de solucion de defectos detectados por el cliente fueron optimos o no]
*Ver descripción en Guías de adaptación - Abientes de trabajo
Procedimientos
Revisión por pares
| 1 | Se toma el documento ERS y cada caso de uso se coteja contra el sistema.
| 2 | El sistema debe corresponder a lo establecido en el documento ERS.
| 3 | El código fuente debe de ser revisado por ambos programadores para evitar incoherencias
Prueba unitaria
| 1 | Para cada sección del sistema, se prueban los módulos principales o generales.
| 2 | Se continúa probando los siguientes módulos, moviendose hacia abajo, hasta terminar.
| 3 | Los módulos se prueban tomando en cuenta el “primero en profundidad”.
Integración de componentes
| 1 | Agregar uno por uno los módulos y probar su funcionalidad
| 2 | Ya aprobado un módulo, se agrega el siguiente y se prueba.
| 3 | Al finalizar, todos los módulos estarán probados.
Pruebas funcionales
| 1 | Se ingresan los insumos requeridos en cada pantalla del Portal de Administración
| 2 | Se debe obtener el resultado esperado en el Portal Cautivo o el Dashboard.
Pruebas de aceptación
| 1 | Se lleva a cabo por los usuarios finales del software en los lugares de trabajo del cliente.
| 2 | El desarrollador no debe estar presente.
| 3 | La prueba beta es una ejecución “en vivo” del software en un entorno no controlado por el desarrollador.
| 4 | El cliente registra todos los problemas que encuentra durante la prueba e informa al desarrollador.
| 5 | El desarrollador del software lleva a cabo las modificaciones y prepara una nueva versión del producto.