## Plan de Pruebas
Ambiente
|  | Estrategia | Productos sujetos a prueba | Prerequisitos de preparación | Equipo | Base de datos | Lenguaje | Librerías | Configuración | Dueño del producto | Responsable de prueba | Plantilla asociada | Procedimientos asociados | A quién se reporta los resultados | Métricas a reportar | Criterios de análisis
Revisiones por pares |  |  |  |  | Propio del desarrollador | INDICAR Motor y versión | Indicar Lenguaje(s) y Versión |  |  | Desarrollador | Par revisión de acuerdo al cronograma | STD-Inspección |  | Líder
Prueba Unitaria |  |  |  |  | Propio del desarrollador | [6 empty] | STD- Evidencia de prueba unitaria |  | Líder
Integración de componentes |  |  |  |  | Servidor de Desarrollo* | [6 empty] | Reporte de integración
Pruebas funcionales |  | Caja Negra | Todos |  | IOS,Android, Tablets | NA | NA | NA | NA | NA | Juan Javier López Hernández | STD-Matriz de pruebas | NA | Abraham Kazunori | Total de Pruebas Finalizadas | NA
Pruebas de aceptación |  |  |  |  | Ambiente del Cliente | [6 empty] | STD- Pruebas de aceptación
*Ver descripción en Guías de adaptación - Abientes de trabajo
Procedimientos
Revisión por pares
1.
2
3
Integración de productos
1
2
3
Prueba unitaria
1
2
3
Pruebas funcionales
1
2
3
Pruebas de aceptación
1
2
3

## Revisiones
CC - Nombre Proyecto
Historial de Cambios
FECHA | VER. | DESCRIPCIÓN | AUTOR | Req | Autorizado por
17/06/15 | v1.0 | Fecha de creación | Cristhian Mendez | CMMI
17/06/15 | v1.1 | Fecha de creación | Cristhian Mendez | CMMI | Octavio Leal

## Requisitos Previos
CC - Nombre Proyecto
Requisitos Previos
Script Nr. | Titulo | Descripción | Probador | Estado | Notas

## Matriz de Prueba
Nombre del Proyecto
Diseñador
Fecha Comienzo de Ejecución de Pruebas
Fecha Fin de Pruebas
Detenido
Pasado
Fracasado
Prueba ID | Caso de Prueba | Flujo | TIPO PRUEBA | Pasos Caso de Prueba | Resultado Esperado | Valor de Entrada | Fecha de Prueba | Rol de Usuario | Estado de la Prueba | Severidad del Defecto | Resultado Actual | Tester en ejecución | Estatus Defecto | Defecto ID(s) | Comentarios

## Defectos
| Severidad del Defecto | Características
| Bloqueador/Show Stopper | Inhibe la continuidad de desarrollo o pruebas del programa
| Crítico | Crash de la aplicación, pérdida de datos o fuga de memoria severa.
| Alta | Pérdida mayor de funcionalidad, como menús inoperantes, datos de salida extremadamente incorrectos, o dificultades que inhiben parcial o totalmente el uso del programa.
| Media | Una parte menor del componente no es funcional.
| Baja | Una pérdida menor de funcionalidad, o un problema al cual se le puede dar la vuelta
| Look and Feel/Cosmético | Un problema cosmético, como puede ser una falta de ortografía o un texto desalineado.
| Mejora | Solicitud de una nueva característica o funcionalidad.
ID Defecto Jira | Nombre | Descripcion | Fecha Abierto | Fecha Cerrado | Estatus | Severidad | Tester Responsible | Comentarios
D1 | Sin saldo no hay acceso | Al intentar ingresar al portal con una linea sin saldo, este no se muestra correctamente | 2014-06-27 | 2014-07-02 | Cerrado | 2
D2 | Sin portal en FeacturePhone | No se puede ingrear al portal desde los equipos basicos | 2014-06-27 |  | Cerrado | 1 | CITI | CITI revisara los logs en busca del error
D3 | No se muestran los iconos | Los iconos de los links como google, El universal no se muestran | 2014-06-27 | 2014-07-02 | Cerrado | 4
D4 | No se descarga contenido | Despues de la compra, se debita el saldo pero no se puede descargar el contenido comprado | 2014-06-27 | 2014-07-02 | Cerrado | 1 | CITI | Según citi, este problema es porque aun no esta cargado el contenido. En cuanto exista contenido cargado se soluciona el problema
D5 | No se Cobra contenido Regalado | Despues de regalar un contenido, el saldo no se ve afectado | 2014-07-01 | 2014-07-03 | Cerrado | 1 | CITI
D6 | No se envia SMS | Cuando se comparte o regala contenido no se envia SMS | 2014-06-18 | 2014-07-04 | Cerrado | 2 | Iusacell | Existe un problema con el cortafuegos
D7 | Juegos no disponibles | "Servicio temporalmente fuera de servicio" en la seccion de juegos | 2014-06-27 |  | Abierto | 1 | Iusacell | Problemas de sitio de tercero
D8 | Titulos en noticias incompletos | Los titulos de las noticias que abarcan mas de un renglon no aparecen completos | 2014-06-23 | 2014-08-08 | Cerrado | 4 | CITI
D9 | Seccion Mexico en noticias | La seccion Mexico no esta escrita correctamente (acento) | 2014-06-23 | 2014-07-03 | Cerrado | 4 | CITI
D10 | Secciones en Ayuda | No se muestran de manera alineada las secciones en ayuda | 2014-06-23 | 2014-07-02 | Cerrado | 4
D11 | Sub Secciones Ayuda | No funcionan los enlaces | 2014-06-23 |  | Abierto | 3 | Iusacell | Se esta en espera de contenido por parte de Iusacell
D12 | No se encuentran contenido de venta en las busquedas | Si buscamos algun contenido en especifico no aparece en la busqueda | 2014-06-27 |  | Abierto | 2 | Iusacell | En espera de GoogleID por parte de Iusacell/Unefon
D13 | Seccion Agregadores | No existe la opcion para agregar/editar agregadores de contenido | 2014-06-30 | 2014-07-02 | Cerrado | 2
D14 | Publicar contenido | Al momento de agregar contenido nos aparece la alerta de "Error interno" | 2014-06-30 | 2014-07-04 | Cerrado | 1 | CITI
D15 | Iconos Desalineados | Los iconos de los links como google, El universal aparecen desalineados | 2014-07-02 | 2014-07-07 | Cerrado | 4 | CITI
D16 | Formato de e-Mail | El portal acepta email con formato "xxx@yyyy" sin validan el ".zzz" | 2014-07-02 | 2014-07-07 | Cerrado | 4 | CITI
D17 | No se envia E-Mail en nuevos usuarios | Al agregar un nuevo usuario se debe enviar un e-mail, pero este no ha llegado. | 2014-07-02 |  | Abierto | 2 | Iusacell | Se esta revisando problemas de lista blanca
D18 | Usuarios con E-Mail repetidos | El CMS acepta que se registren dos usuarios con el mismo e-Mail | 2014-07-02 | 2014-07-08 | Cerrado | 3 | CITI
D19 | Usuarios con nombre repetido | El CMS acepta que se registren dos usuarios con el mismo nombre/usuario | 2014-07-02 | 2014-07-08 | Cerrado | 2 | CITI
D20 | No se puede cambiar estatus de usuario | No se encontró la opcion para cambiar el estatus del usuario | 2014-07-02 | 2014-07-07 | Cerrado | 3 | CITI
D21 | Top 10 sin 10 elementos | Solo se muestra 1 elemento dentro del TOP 10 | 2014-07-03 | 2014-07-07 | Cerrado | 2 | CITI | Se resolvio el viernes pero aun tengo que validar
D22 | No se debe regalar contenido a otros operadores | Cuando se regala contenido a otros operadores no muestra una alerta y continúa el proceso | 2014-07-03 | 2014-07-07 | Cerrado | 3 | CITI
D23 | Mensaje de error al comprar sin saldo | Sí haces una compra sin saldó el error mostrado no indica que es por falta de saldo | 2014-07-03 | 2014-07-07 | Cerrado | 3 | CITI
D24 | Sin acceso en Equipos BB | Los equipos BB no conectan con el portal WAP | 2014-07-03 |  | Abierto |  | Iusacell
D25 | Algunos contenidos dan error al descargar | Ciertos contenidos no se pueden descargar (ejemplo Tania Rincón 2) en ningún portal o equipo | 2014-07-03 | 2014-07-08 | Cerrado | 2 | CITI | No se pudo replicar el caso
1 | Defecto 1 | Defecto | 22/05/15 | 26/05/15 | Abierto | Crítico | Juan Javier Lopez hdz
D36 | El botón volver al inicio después de comprar no funciona | En los feacture phone despues de realizar la compra aparace un boton de volver al inicio el cual no funciona | 2014-07-04 | 2014-07-08 | Cerrado | 3 | CITI
D38 | Cobra el saldo al regalar a otros operadores | Se cobró el contenido y te muestra una alerta que no se puede enviar el mensaje | 2014-07-04 | 2014-07-07 | Cerrado | 3 | CITI | Ahora detecta que son otros operadores y muestra alerta
D39 | No se puede activar usuario | Despues de desactivar un usuario no se puede volver a activarlo aun marques el campo | 2014-07-07 |  | Cerrado | 2 | CITI
D41 | Texto al compartir con otros operadores | El texto actual indica que es imposible enviar el mensaje, sin indicar que es por ser otra operadora. | 2014-07-07 | 2014-07-08 | Cerrado | 4 | CITI

## Defectos Grafica
Estatus | Defectos |  |  | Severidad | Defectos Por Severidad
Abierto | #REF! |  |  | 1 | #REF!
Cerrado | #REF! |  |  | 2 | #REF!
|  | Gráfico por Estatus Defecto | Gráfico por Severidad de Defecto

## Reporte
Tipo de Prueba
Estatus de Pruebas |  | Historico de Pruebas | [10 empty] | Prueba Unitaria
Estatus | Total | Estatus Pruebas | Fecha 1 | Fecha 2 | Fecha 3 | Fecha 4 | Fecha 5 | Fecha 6 | Fecha 7 | Fecha 8 | Fecha 9 | Fecha 10 | Prueba de Integración
Pasado | 0 | Pasado | [10 empty] | Prueba de Humo
Fallado | 0 | Fallado | [10 empty] | Prueba de Sistema
Detenido | 0 | Detenido | [10 empty] | Prueba de Desempeño
En Progreso | 0 | En Progreso | [10 empty] | Prueba de Carga
Fuera de Alcance | 0 | Fuera de Alcance | [10 empty] | Prueba de Stress
No Ejecutado | 0 | No Ejecutado | [10 empty] | Prueba de Volumen
Prueba de Recuperacion
Total general | 0 | [11 empty] | Prueba de Integridad de BD
Tester en ejecución | (All) | [11 empty] | Prueba de Seguridad
Prueba Funcional
Row Labels | Count of Estado de la Prueba
Fuera de Alcance | 1
(blank)
Grand Total | 1
Estatus Defecto
Estatus | Total
Rechazado | 0
Abierto | 0
Nuevo | 0
Cerrado | 0
Corregido | 0
Re-test | 0
Reabierto | 0
Severidad Defecto |  |  | Fecha 1: Ingenieros de Pruebas
Estatus | Total |  | Fecha 1: Nombre; Fecha 2: Total
Bloqueador/Show Stopper | 0 |  | Fecha 1: Juan Javier Lopez hdz; Fecha 2: 0
Crítico | 0 |  | Fecha 1: Octavio Leal; Fecha 2: 0
Alta | 0
Media | 0
Baja | 0
Look and Feel/Cosmético | 0
Mejora | 0