## Info. Gral
Información General
Historial de revisiones
| Fecha | Versión | Descripción | Autor | REQ | Autorizado por:
| 30/06/2015 | v1.0 | Confección inicial | Cristhian Méndez | CMMI
| 30/06/2015 | v1.1 | Aprobación del Documento | Cristhian Méndez | CMMI | Jorge Araujo
Nota
El responsible de obtener los datos que conforman este indicador es el Responsible de procesos y los obtendra del lider de proyecto esto para historico de indicadores de proyectos

## Historico de ind de proyectos
Historico de Indicadores de proyectos
[8 empty] | Fase de Desarrollo |  | tareas | [6 empty] | Total
| CNL-O-001- App Movil | [6 empty] | Preventa | Horas Reales | 1 | 4 | 2.3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 15.3 |  |  | RTS
| Periodocidad: Quincenalmente | 2015-11-03 | 2015-11-03 | 2015-11-03 | 2015-09-14 | 2015-09-21 | 2015-09-28 |  | Horas Planeadas | 1 | 8 | 8 | 0.5 | 8 | 1 | 1 | 27.5 |  |  | 1 | = | 8
| SPI General | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [11 empty] | Total | 0.88 |  | 7.04
| Ver Analisis (Este analisis se puede ver dentro del formato FO-DE-010-Formato de Plan Integral de Proyecto) | [6 empty] | RIP | Horas Reales | 5 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 2 | 5 | 1 | 16.5
| <=.75 Muy atrasado , <= .85 Atrasado, >=.86 Aceptable | [7 empty] | Horas Planeadas | [9 empty] | 0
| Porcentaje planeado a la fecha | [7 empty] | Horas Planeadas | 5 | 7.04 | 7.04 | 6 | 7.04 | 0 | 8 | 16 | 6 | 62.12
| Porcentaje de avance real | [17 empty] | Total
| Indice de desempeño por horas | 0.68789 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | Especificacion de Requerimientos | Horas Reales | 16 | 8 | 176 | 14 | 22.5 | 0 | 15 | 5 | 8 | 264.5
| Ver Analisis (Este analisis se puede ver dentro del formato FO-DE-010-Formato de Plan Integral de Proyecto) | [7 empty] | Horas Planeadas | 32 | 8 | 183.04 | 47.04 | 39.04 | 0 | 16 | 8 | 8 | 341.12
<=.75 Alta desviacion , <= .85 Con desviacion, >=.86 Aceptable
| Horas Reales | 296.3
| Horas Estimadas | 430.74
| Indice de desempeño de cronograma para fase de desarrollo | 0.55636 | 0.26561 | 0.77539 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Ver Analisis (Este analisis se puede ver dentro del formato FO-DE-010-Formato de Plan Integral de Proyecto) | Preventa | Recepcion e Inicio de proyecto | Especificacion de Requerimientos
<=.75 Alta desviacion , <= .85 Con desviacion, >=.86 Aceptable
| Horas reales por fase | 15.3 | 16.5 | 264.5
| Horas estimadas por fase | 27.5 | 62.12 | 341.12
Verde = 1, Rojo <= .99
| Periodocidad: Al final del Proyecto | 2015-11-20
| Cumplimiento de requerimientos | 0.83333
Ver Analisis (Este analisis se puede ver dentro del formato FO-DE-010-Formato de Plan Integral de Proyecto)
Verde = 1, Rojo <= .99
| Requerimientos cumplidos | 50
| Entre total de requerimientos acordados | 60
| Indice de requerimientos sin defectos | 0.2
Ver Analisis (Este analisis se puede ver dentro del formato FO-DE-010-Formato de Plan Integral de Proyecto)
<=0.7 Alta desviacion, de 0.4 a 0.6 Con desviacion, >=0.3 Aceptable
| Numero de defectos encontrados | 10
| Numero de requerimientos acordados en la ERS | 50
| Indice de desempeño de cronograma para fase de desarrollo actividades importantes para el cliente | 1
Ver Analisis (Este analisis se puede ver dentro del formato FO-DE-010-Formato de Plan Integral de Proyecto)
<=0.7 Alta desviacion, de 0.4 a 0.6 Con desviacion, >=0.3 Aceptable
| Horas reales por fase | 600
| Horas estimadas por fase | 600
Proyecto 2
| Periodocidad: Quincenalmente | 2015-08-17 | 2015-08-31 | 2015-09-07 | 2015-09-14 | 2015-09-21 | 2015-09-28
| SPI General | 0.9 | 0.2 | 0.6 | 0.84 | 0.86 | 0.9
Ver Analisis (Este analisis se puede ver dentro del formato FO-DE-010-Formato de Plan Integral de Proyecto)
<=.75 Muy atrasado , <= .85 Atrasado, >=.86 Aceptable
| Porcentaje planeado a la fecha | 90 | 20 | 60 | 84 | 86 | 90
| Porcentaje de avance real | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| Indice de desempeño por horas | 1.6 | 1.2 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333
Ver Analisis (Este analisis se puede ver dentro del formato FO-DE-010-Formato de Plan Integral de Proyecto)
<=.75 Alta desviacion , <= .85 Con desviacion, >=.86 Aceptable
| Horas Reales | 80 | 60 | 25 | 25 | 25 | 25
| Horas Estimadas | 50 | 50 | 30 | 30 | 30 | 30
| Indice de desempeño de cronograma para fase de desarrollo | 0.85 | 0.75 | 1 | 0.9375 | 0.9 | #DIV/0!
Ver Analisis (Este analisis se puede ver dentro del formato FO-DE-010-Formato de Plan Integral de Proyecto)
<=.75 Alta desviacion , <= .85 Con desviacion, >=.86 Aceptable
| Horas reales por fase | 17 | 30 | 60 | 75 | 90
| Horas estimadas por fase | 20 | 40 | 60 | 80 | 100
Verde = 1, Rojo <= .99
| Periodocidad: Al final del Proyecto | 2015-11-20
| Cumplimiento de requerimientos | 0.83333
Ver Analisis (Este analisis se puede ver dentro del formato FO-DE-010-Formato de Plan Integral de Proyecto)
Verde = 1, Rojo <= .99
| Requerimientos cumplidos | 50
| Entre total de requerimientos acordados | 60
| Indice de requerimientos sin defectos | 0.2
Ver Analisis (Este analisis se puede ver dentro del formato FO-DE-010-Formato de Plan Integral de Proyecto)
<=0.7 Alta desviacion, de 0.4 a 0.6 Con desviacion, >=0.3 Aceptable
| Numero de defectos encontrados | 10
| Numero de requerimientos acordados en la ERS | 50
| Indice de desempeño de cronograma para fase de desarrollo actividades importantes para el cliente | 1
Ver Analisis (Este analisis se puede ver dentro del formato FO-DE-010-Formato de Plan Integral de Proyecto)
<=0.7 Alta desviacion, de 0.4 a 0.6 Con desviacion, >=0.3 Aceptable
| Horas reales por fase | 600
| Horas estimadas por fase | 600

## Analisis de Indicadores
SPI | Indice de desempeño por horas
| reales mayor que planeadas | reales menor que planeadas
SPI adelantado (Mayor a 100%) | Si vamos adelantados pero aplicamos mas horas Sera que estamos adelantados por dado que aplicamos mas horas? O exite otra razon | Si estas pero aplicaste menos horas. Sera que sobrestimamos
SPI atrasado (menor a 100%) | Si vamos atrasados pero aplicos mas horas, Sera que estamos realizando actividades que no estan en el cronograma de trabajo o que si trabajamos mas pero: no se analizo bien el requerimiento, o estas subestimado, o hemos estado corrigiendo muchos defectos etc. | Si aplicamos menos horas y vamos atrasados, sera porque le estamos dedicando menos horas al proyecto de las planeadas, o sera por otra cosa ej: error en el registro de horas.

## Graficos Indicadores de proyect
Grafico de Indicadores de Proyectos
CNL-O-001- App Movil
#REF!

## Historico de Lecciones Aprendid
Histórico de Indicadores de Lecciones Aprendidas
Indicadores |  |  |  | Contribución de los recursos
Indicador | Lecciones Aprendías en % |  |  | Periodo |  | Cantidad de lecciones aprendidas | Cantidad de recursos | Valor Mensual Real en %
Verde | 1 | a | 0.41 | 17 Julio del 2015 | 13 Octubre del 2015 | 0 | 11 | 0
#DIV/0!
Amarillo | 0.4 | a | 0.11 |  |  |  |  | #DIV/0!
Rojo | 0.1 | a | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
Note on I10: Cristhian Martín Méndez: Esta cantidad se tomara del registro de lecciones aprendidas
Note on J10: Cristhian Martín Ménde. Cantidad de recursos en la Organizacion (Area de desarrollo)

## Historico Propuestas de Mejora
Histórico de Indicadores de Contribución mensual de Propuestas de Mejora
Indicadores
| Indicador | Contribución Mensual en % |  |  | Contribución de los recursos
| Verde | 51 | a | 100 | Periodo |  | Propuestas recibidas | cantidad de miembros | Valor Mensual Real en %
| Amarillo | 31 | a | 50 | 2015-07-17 | 2015-10-13 | 2 | 11 | 18.1818
| Rojo | 0 | a | 30 |  |  |  |  | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
Note on J11: Cristhian Martín Méndez: Este dato se tomara del documento: CIT-Registro y control de mejora y propuestas de mejora-aaa.mm.dd Bajo la pestaña Registro y control de propuestas de mejora Cantidad de Id's
Note on K11: Cristhian Martín Méndez: Cantidad de recursos en la Organizacion (Area de desarrollo)

## Historico de Aceptacion de ProM
Histórico de Indicadores de Aceptación de Propuestas de Mejora
| Indicadores |  |  |  | Contribucion de los recursos
| Indicador | Contribución Mensual en % |  |  | Periodo |  | Propuestas Aceptadas | Cantidad de propuestas de mejora recibidas | Valor Mensual Real en %
| Verde | 60 | a | 100 | 2015-07-17 | 2015-10-13 | 2 | 2 | 100
| Amarillo | 30 | a | 59 |  |  |  |  | #DIV/0!
| Rojo | 0 | a | 29 |  |  |  |  | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
Note on K10: Cristhian Martín Méndez: Este dato se tomara del documento: CIT-Registro y control de mejora y propuestas de mejora-aaa.mm.dd Bajo la pestaña Registro y control de propuestas de mejora Estatus: Aprobado
Note on L10: Cristhian Martín Méndez: Este dato se tomara del documento: CIT-Registro y control de mejora y propuestas de mejora-aaa.mm.dd Bajo la pestaña Registro y control de propuestas de mejora Cantidad de Id's

## Hitorico de Proyectos Exitosos
Histórico de Indicadores de Proyectos Exitosos de Mejora
Indicadores |  |  |  | Contribucion de los recursos
Indicador | Contribución Mensual en % |  |  | Fecha | Proyectos de mejora aprobados por mes | Proyectos de mejora creados | Valor Mensual Real en %
Verde | 80 | a | 100 | 2015-06-25 | 2 | 3 | 66.6667
Amarillo | 35 | a | 79 | 2015-08-26 | 2 | 5 | 40
Rojo | 0 | a | 34 | 2015-10-27 | 1 | 4 | 25
|  |  |  | 2015-11-28 | 3 | 4 | 75
|  |  |  | 2016-01-29 | 1 | 3 | 33.3333
'= Cantidad de proyectos de mejora aprobados en un mes / Cantidad de proyectos de mejora creados en ese mes
Note on H10: Cristhian Martín Méndez: Este dato se obtendra de los planes de proyecto aprobados en la siguiente ruta. Mejora Continua\CIT-MM-aaa.mm.dd\Proyectos-Mejora
Note on I10: Cristhian Martín Méndez: Si existe un analisis de resultados significa que el proyecto de mejora fue creado y terminado Este dato se puede obtener del siguiente formato que esta ubicado en la raiz de los proyectos mensuales CIT-Analisis de resultados-2015.08.21