## Portada
<Logotipo Empresa>
PLAN DE MEJORA
<Nombre de la Empresa>
2015-02-17
Control de cambios al plan
Fecha | Version | Autor | Referencia de Cambios | Revisado por | Aprobado por

## 1. Marco Inicial
<Logo Empresa>
1. Marco Inicial
1.1 Propósito
El propósito del documento Plan de Mejora es recolectar toda la información necesaria para controlar las actividades y cumplir los objetivos del esfuerzo de mejora de procesos de la organización. Este documento describe la estrategia que se utiliza para la mejora de procesos e incluye un plan para guiar al equipo e involucrados en el cumplimiento de los objetivos. Este documento también brinda una referencia para el monitoreo y control que permite evaluar el progreso del plan Para lo anterior se establece lo siguiente: (a) Define la estrategia para el esfuerzo de mejora de procesos. (b) Identifica, prioriza y organiza las actividades que conlleven el logro de las metas. (c) Define, establece y aprueba los recursos y personal necesario para ejecutar las actividades.
1.2 Objetivos
El propósito de la mejora organizacional es desarrollar un programa de mejora de procesos que permita: • Mantener y mejorar el nivel de calidad los productos de nuestros proyectos de desarrollo. • Mejorar en costo y tiempo de empleo de recursos humanos y materiales para la creación y mantenimiento de procesos. • Ejecutar los proyectos de una manera eficiente y competitiva. • Medir y reducir el nivel de re-trabajo y tiempos muertos dentro de nuestros proyectos. • Mantener y mejorar la rentabilidad de nuestros proyectos (reducción de tiempo y costo) • Contar con un proceso adecuado para cada tipo de proyecto. • Mejorar la productividad de la organización. • Mantener un equipo de trabajo cooperativo, confiable, satisfecho y estable. • Mantener la capacidad de servicio en el mercado mexicano, y crecer hacía nuevos mercados internacionales. • Generar en toda la organización una cultura de Alta Calidad, Productividad y Mejora Continua.
1.3 Factores críticos de éxito
1.4 Restricciones a considerar
La ejecución de este programa debe cumplir con los lineamientos de CMMi Desarrollo v1.3 Nivel 3.

## 2. Estrategia
<Logo Empresa>
2. Estrategia
2.1 Metodología de trabajo
1. Se comenzará por llevar a cabo un diagnóstico de la situación actual de los procesos de la organización. 2. Con base en este diagnóstico se establecerá un programa de mejora de los procesos. 3. De acuerdo a los objetivos de la empresa, se ha seleccionado como modelo de referencia el CMMi-Dev v1.3 4. Para acelerar la implementación de los procesos que satisfagan este modelo se comenzará con un proceso predefinido, el cual ya se ha probado que cumple con las metas del modelo de referencia. 5. Se comenzará con los procesos organizacionales. 6. Los procesos de administración de proyectos y de soporte se implementarán en 3 proyectos consecutivos, de manera que los procesos tengan la oportunidad de madurar e institucionalizarse.
2.2 Organización

## 3. Alcance - WBS
<Logo Empresa>
3. Alcance del proyecto
3.1 Distribución de esfuerzo (WBS para control de horas)
Fecha de actualización
Etapa/Fase | Actividad | Subactividad | Esfuerzo planeado | Esfuerzo Real | Disponibles | Responsable
3.2 Seguimiento a Hitos del proyecto/Entregables (Relacionar con el contrato)
Etapa/Fase | Hitos/Entregables | Fecha Plan | Fecha Real | Estado | Observaciones
3.3 Control de cambios
Descripción del cambio |  | Descripción del impacto |  | Fecha aprobación | Aprobado por
3.4 Estructura de desglose del proyecto (EDT - WBS)
Note on D12: Si no se coloca algo diferente, son hh
Note on E31: Planeado En proceso Finalizado

## 4. Cronograma
<Logo Empresa>
4. Cronograma
4.1 Supuestos de las estimaciones
Las estimaciones de plazo y esfuerzo se realizaron bajo los siguientes supuestos: a) La disponibilidad de los miembros del equipo de trabajo es de 8 horas diarias de lunes a viernes. b) El personal asume por completo las responsabilidades enunciadas en Roles y Responsabilidades de este documento. c) El seguimiento del Plan de Acción se cumplirá y se tomarán las medidas correctivas necesarias en caso que los plazos se desvíen significativamente respecto de lo planificado.
|  | Fecha de Inicio del Proyecto >> |  | 2014-05-12 |  |  |  |  | MES1 |  |  |  | MES 2 |  |  |  | MES 3 |  |  |  | MES 4 |  |  |  | MES 5 |  |  |  | MES 6 |  |  |  | MES 7 |  |  |  | MES 8 |  |  |  | MES 9 |  |  |  | MES 10 |  |  |  | MES 11 |  |  |  | MES 12 |  |  |  | MES 13 |  |  |  | MES 14 |  |  |  | MES 15 |  |  |  | MES 16 |  |  |  | MES 17 |  |  |  | MES 18
Núm. de Tarea | Descripción | Responsable | Esfuerzo | Fecha de Inicio |  | Fecha de Fin |  | Avance | SEM 1 | SEM 2 | SEM 3 | SEM 4 | SEM 5 | SEM 6 | SEM 7 | SEM 8 | SEM 9 | SEM 10 | SEM 11 | SEM 12 | SEM 13 | SEM 14 | SEM 15 | SEM 16 | SEM 17 | SEM 18 | SEM 19 | SEM 20 | SEM 21 | SEM 22 | SEM 23 | SEM 24 | SEM 25 | SEM 26 | SEM 27 | SEM 28 | SEM 29 | SEM 30 | SEM 31 | SEM 32 | SEM 33 | SEM 34 | SEM 35 | SEM 36 | SEM 37 | SEM 38 | SEM 39 | SEM 40 | SEM 41 | SEM 42 | SEM 43 | SEM 44 | SEM 45 | SEM 46 | SEM 47 | SEM 48 | SEM 49 | SEM 50 | SEM 51 | SEM 52 | SEM 53 | SEM 54 | SEM 55 | SEM 56 | SEM 57 | SEM 58 | SEM 59 | SEM 60 | SEM 61 | SEM 62 | SEM 63 | SEM 64 | SEM 65 | SEM 66 | SEM 67 | SEM 68 | SEM 69 | SEM 70 | SEM 71 | SEM 72
|  |  |  | Planeada | Real | Planeada | Real | time axis 2014-05-16 to 2015-09-25
FASE I XX
Tarea I.1
Tarea I.1.1
Tarea I.1.2
Tarea I.2
FASE II YY
FASE III ZZ

## 5. Aseguramiento de calidad
<Logo Empresa>
5. Aseguramiento de calidad
5.1 Entregables y actividades de aseguramiento de calidad
Etapa/Fase | Producto - Entregable | Actividad de calidad | Rol Responsable | Nombre | Seguimiento
Revisión
Revisión de pares
Validación
Pruebas
Auditoría
Revisión
Revisión de pares
Validación
Pruebas
Auditoría
Revisión
Revisión de pares
Validación
Pruebas
Auditoría
Revisión
Revisión de pares
Validación
Pruebas
Auditoría
5.2 Estándares
Estándar |  | Método de verificación
Modelo CMMI-DEV V 1.3 |  | El cumplimiento será revisado a través de la ejecución de auditorías y evaluaciones SCAMPI según programación del cronograma

## 6. Recursos Humanos
<Logo Empresa>
6. Estructura Funcional del Esfuerzo de Mejora
Identificar a los stakeholders y la relación que tienen con el proyecto
6.1 Modelo de Interacción
Gráfico que ilustre las relaciones entre los stakeholders
6.2 Organigrama
6.3 Roles y Responsabilidades
Grupo | Rol | Responsabilidades

## 7. Repositorio
<Logo Empresa>
7.1 Esctructura del repositorio
Perfiles (E: Escritura; L: Lectura)
| Ubicación |  |  |  |  | Descripción | Nomenclatura | Descripción de Nomenclatura | AD | RP | MO | AU
| Empresa EEEE | [6 empty] | EEEE es el acrónimo de la empresa
|  | Procesos |  |  |  | Documentos de proceso y otros activos de proceso |  |  | L | E | L | L
|  |  | EEEE Proceso de Mejora |  |  |  | EEEE Proceso de Mejora
|  |  | EEEE Plan Integral de Mejora |  |  |  | EEEE Plan Integral de Mejora
Artefactos
Checklists
|  | Ejemplos |  |  |  | Ejemplos de uso de las plantillas y herramientas |  |  | L | E | E | E
|  | Lecciones Aprendidas | [6 empty] | L | E | E | E
|  | Auditorías | [6 empty] | L | L | L | E
|  |  | Reportes de auditoría |  |  |  | PPPP AAAA-MM-DD Reporte de Auditoria.doc
Controles de incidencias
|  | Propuestas de Mejora | [6 empty] | L | E | E | E
|  | Proyectos de Mejora | [6 empty] | L | E | L | L
|  | Métricas Organizacionales |  |  |  | Almacenamiento y análisis de las métricas de la organización |  |  | L | E | E | L
7.2 Perfiles de usuarios del repositorio
| Perfil |  |  | Abreviación
| Administrador |  |  | AD
| Responsable de Procesos |  |  | RP
| Miembro de la Organización |  |  | MO
| Auditor |  |  | AU
7.3 Control de Usuarios
| Nombre |  |  |  | Perfil | Estatus (Activo / Inactivo)
Usuario 1
Usuario 2
Usuario 3
Usuario 4
Usuario 5
Usuario 6
Usuario 7
Usuario 8
Usuario 9
Usuario 10
7.4 Procedimientos básicos
| Operación |  |  |  |  | Perfil | Procedimiento
| 7.4.1 | Creación de repositorio de activos de proceso |  |  |  | AD | Paso 1
Paso 2
Paso 3
Paso 4
| 7.4.2 | Creación de perfiles de usuario |  |  |  | AD | Paso 1
Paso 2
Paso 3
Paso 4
| 7.4.3 | Alta de usuario |  |  |  | AD | Paso 1
Paso 2
Paso 3
Paso 4
| 7.4.4 | Añadir elemento al repositorio |  |  |  | RP, MO, AU | Paso 1
Paso 2
Paso 3
Paso 4
| 7.4.5 | Bloquear y modificar elemento |  |  |  | RP, MO, AU | Paso 1
Paso 2
Paso 3
Paso 4
| 7.4.6 | Crear baseline |  |  |  | RP | Paso 1
Paso 2
Paso 3
Paso 4
| 7.4.7 | Extraer baseline |  |  |  | RP | Paso 1
Paso 2
Paso 3
Paso 4
7.5 Política y procedimiento de respaldo
| 7.5.1 | Medio |  |  |  | Cinta, disco, nube, etc.
| 7.5.2 | Frecuencia |  |  |  | Diario nocturno, semanal, quincenal, etc.
| 7.5.3 | Responsable |  |  |  | Nombre y apellido, tipicamente el administrador, ya que requiere ese nivel de acceso
| 7.5.4 | Procedimiento |  |  |  | Paso 1
Paso 2
Paso 3
Paso 4
| 7.5.5 | Conservación |  |  |  | Cuántos respaldos se conservan y cómo se sustituyen
7.6 Política y procedimiento de recuperación
| 7.5.1 | Medio |  |  |  | Disco, etc.
| 7.5.2 | Frecuencia |  |  |  | Quincenal, mensual, trimestral, etc.
| 7.5.3 | Responsable |  |  |  | Nombre y apellido, tipicamente el administrador, ya que requiere ese nivel de acceso
| 7.5.4 | Procedimiento |  |  |  | Paso 1
Paso 2
Paso 3
Paso 4
| 7.5.5 | Verificación |  |  |  | Cómo se verifica que la recuperación del respaldo fue completa y correcta, por ejemplo checksum

## 8. Flujo Aprobación
<Logo Empresa>
8.1 Flujo de Aprobación y Creación de Baselines
Baseline
| Fase | Artefactos | Verificación | Validación | Aprobación | Medio de Aprobación | Etiqueta | Fecha Planeada | Fecha Real
Ciclo de Propuestas de Mejora
| Definición de la Propuesta | Propuestas de Mejora Control de Propuestas de Mejora Minuta del comité de mejora | Revisión Productos de trabajo: Propuestas de Mejora Roles: Responsable de Procesos | Presentación y revisión Productos de trabajo: Propuestas de Mejora Roles: Comité de Mejora | Comité de Mejora | Control de Propuestas de Mejora Minuta del comité de mejora | Num Revisión 245 | xx | 2015-06-25
| Planeación de la mejora | Plan Integral de Mejora Correo de aprobación del plan | Revisión de pares Productos de trabajo: Plan Integral de Mejora Roles: Gerente de Operación Responsable de Procesos | Presentación y revisión Productos de trabajo: Plan Integral de Mejora Roles: Gerente de Operación Responsable de Procesos Comité de Mejora | Gerente de Operación Comité de Mejora | Correo electrónico | EEEE YYYYNN BL1 PLA | xx | yy
Ciclo de Proyecto de Mejora
| Planeación del proyecto de mejora | Plan Integral de Proyecto de Mejora Correo electrónico de aprobación del plan | Revisión de pares Productos de trabajo: Plan Integral de Proyecto de Mejora Roles: Líder del Proyecto de Mejora Responsable de Procesos | Revisión de pares Productos de trabajo: Plan Integral de Proyecto de Mejora Roles: Líder del Proyecto de Mejora Responsable de Procesos Gerente de Operación | Gerente de Operación | Correo electrónico | PPPP YYYYNN BL1 PLA | xx | yy
| Evaluación de la mejora | Activos de proceso definidos y/o modificados Correo electrónico de aprobación de los activos de proceso | Revisión de pares: Productos de trabajo: Activos de proceso defiidos y/o modificados Roles: Líder de Proyecto de Mejora Resposable de Procesos | Revisión de pares: Productos de trabajo: Activos de proceso defiidos y/o modificados Roles: Líder de Proyecto de Mejora Resposable de Procesos Comité de Mejora | Comité de Mejora | Correo electrónico | PPPP YYYYNN BL1 EVA | xx | yy
| Planeación del despliegue | Plan de Despliegue Correo electrónico de aprobación del Plan de Despliegue | Revisión de pares: Productos de trabajo: Plan de Despliegue Roles: Líder de Proyecto de Mejora Responsable de Procesos | Revisión de pares: Productos de trabajo: Plan de Despliegue Roles: Líder de Proyecto de Mejora Responsable de Procesos Gerente de Operación Comité de Mejora | Gerente de Operación | Correo electrónico | PPPP YYYYNN BL1 DES
| Evaluación de los Beneficios | Evidencias de productos de trabajo, métricas, reportes Correo electrónico de aceptación de los beneficios | Revisión de pares: Productos de trabajo: Evidencias Roles: Líder de Proyecto de Mejora Responsable de Procesos | Revisión de pares: Productos de trabajo: Evidencias Roles: Líder de Proyecto de Mejora Responsable de Procesos Gerente de Operación Comité de Mejora | Gerente de Operación | Correo electrónico | PPPP YYYYNN BL1 BEN

## 10. Gestión Infraestructura
<Logo Empresa>
8. Recursos de Infraestructura
Identificar los recursos materiales y tecnológicos necesarios.
Recurso | Uso | Responsable gestión | Fecha para la que se requiere | Observaciones | Fecha real

## 11. Plan Comunicaciones y Datos
<Logo Empresa>
9. Plan de comunicaciones y Datos
El Plan será mantenido por el Responsable de Procesos, efectuando seguimiento y control según sea definido en el plan de comunicaciones.
9.1 Gestión de Comunicaciones
En la Tabla se describe la forma como se llevará a cabo las comunicaciones entre los diferentes stakeholders del proyecto que permiten establecer el estado del proyecto
• Las comunicaciones del proyecto hacia el resto de la empresa deberán realizarse a través del Responsable de Procesos
Plan de Comunicación
Fuente de Información / Informe | Periodicidad | Responsable | Participantes | Dirigido a | Medio | Salida | Observaciones
Seguimiento interno del programa de mejora | Semanal | Responsable de Procesos | Miembros de los equipos de desarrollo Auditor Administrador del Repositorio | Miembros de los equipos de desarrollo Auditor Administrador del Repositorio | Plan Integral de Mejora | Plan Integral de Mejora actualizado | Seguimiento detallado a todos los parámetros de planeación del programa de mejora y actualización de todas las secciones del plan.
Seguimiento externo del proyecto | Quincenal | Responsable de Procesos | Responsable de Procesos Líder de Proyecto Gerente de Operación | Gerente de Operación | Reporte de avance | Minuta de acuerdos, decisiones y compromisos emanados de la junta
Escalamiento de riesgos y problemas con la gerencia | Cuando sea conveniente de acuerdo al seguimiento de los riesgos y problemas | Responsable de Procesos | Responsable de Procesos Líder de Proyecto Gerente de Operación | Gerente de Operación | Correo electrónico | Compromiso de solución del riesgo o problema
9.2 Gestión de Datos
Plan de Datos
Datos | Fecha solicitud | Fecha entrega | Fecha real | Medio | Responsable | Entregable |  | Comentarios
Reportes de visita
Reportes de avance de implementación de CMMi

## 12. Gestión de Riesgos
<Logo Empresa>
10.1 Estrategia de gestión de riesgos
Descripción estratégia de gestión de riesgos |  |  |  | <Describir la estrategia. Por ejemplo, a cuáles riesgos se les debe harcer un plan de mitigación: a todos, sólo a los de severidad Alta, etc.>
|  | ESTADOS | FUENTE | Categoría de los Riesgos | Probabilidad | Impacto | Estrategias
|  | Identificado/Analizado | Interno | Externos | 1 | 5 | Prevenir
|  | Planeado | Externo | Requisitos | 2 | 10 | Mitigar
|  | Controlado |  | Gestión de proyecto | 3 | 20 | Transferir
|  | Materializado |  | Capacitación/Kills | 4 | 40 | Aceptar
Tecnología
Humano
Cliente
10.2 Identificación, evaluación y planeación de riesgos
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | [7 empty] | CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL RIESGO |  |  |  | Planeación de la respuesta a los riesgos |  |  |  | Seguimiento y control
ID Riesgo | Fecha identificación | Categoría | Fuente | SI (descripción del riesgo) | ENTONCES (descripción del efecto) | Causas | Fecha / evento de posible materialización | Impacto | Probabilidad | Calificación | Severidad | Estrategia | Plan de mitigación | Responsable | Disparador del plan | Descripción
Note on N18: Descripción del plan
Note on Q18: Fecha y seguimiento Si se modifica la calificación de severidad, se debe indicar

## 13. Indicadores
<Logo Empresa>
11. Plan de Medición y Análisis
ID | Objetivo de Negocio | Necesidad de Información | Nombre Indicador | Fórmula | Descripción | Análisis | Unidad de Medida | Destinatarios | Fuentes | Periodicidad | Estado
1 | Maximizar el aprovechamiento del conocimiento y experiencia obtenidos durante la ejecución de los proyectos | Nivel de participación de los miembros de la organización en actividades de mejora | Contribución mensual de lecciones aprendidas | = Cantidad de lecciones aprendidas recibidas por el responsable de procesos en un mes calendario / Cantidad de miembros de la organización en ese mes calendario | Se pretende que el mayor porcentaje posible de miembros de la organización contribuyan con experiencias en forma de lecciones aprendidas | Cuando el porcentaje de contribuciones de lecciones aprendidas sea menor al 40% convocar un comité de mejora para analizar las causas y proponer ajustes, incentivos, etc. | % | Responsable de Procesos, Gerente de Operación, Director General | Control de lecciones aprendidas; control de miembros de la organización | Mensualmente | Activo
2 |  |  | Contribución mensual de propuestas de mejora | = Cantidad de propuestas de mejora recibidas por el responsable de procesos en un mes calendario / Cantidad de miembros de la organización en ese mes calendario | Se pretende que el mayor porcentaje posible de miembros de la organización contribuyan con experiencias en forma de propuestas de mejora | Cuando el porcentaje de contribuciones de propuestas de mejora sea menor al 30% convocar un comité de mejora para analizar las causas y proponer ajustes, incentivos, etc. | % | Responsable de Procesos, Gerente de Operación, Director General | Control de propuestas de mejora; control de miembros de la organización | Mensualmente | Activo
3 |  | Efectividad de la participación de los miembros de la organización en actividades de mejora | Tasa de aceptación de propuestas de mejora | = Cantidad de propuestas de mejora aceptadas en un mes / Cantidad de propuestas de mejora recibidas en ese mes | Se busca balancear la calidad y cantidad de propuestas de mejora que se traducen en proyectos de mejora | Si la tasa de aceptación de propuestas de mejora es menor a 60% convocar un comité de mejora para analizar las causas y proponer ajustes, incentivos, etc. | % | Responsable de Procesos, Gerente de Operación, Director General | Control de propuestas de mejora | Mensualmente | Activo
4 |  |  | Tasa de proyectos de mejora exitosos | = Cantidad de proyectos de mejora aprobados en un mes / Cantidad de proyectos de mejora creados en ese mes | Se busca optimizar el beneficio obtenido de la participación de los miembros de la organización en actividades de mejora | Si la tasa de proyectos exitosos es menor a 80% convocar un comité de mejora para analizar las causas y proponer ajustes, incentivos, etc. | % | Responsable de Procesos, Gerente de Operación, Director General | Control de propuestas de mejora | Mensualmente | Activo
Note on G5: Procesix - Consultor: Análisis que se debe hacer con los resultados

## 14. Documentación relacionada
<Logo Empresa>
12. Documentación relacionada
• Documento CMMI-DEV V1.3 • <Adicionar los que sean necesarios>

## 15.1 Reuniones de Seguimiento
<Logo Empresa>
NOTA: los compromisos adquiridos en cada reunión se lleva en la hoja "Compromisos adquiridos"
Tipo de seguimiento | Seguimiento N° | Fecha | Lugar | Hora Inicio | Hora Fin | Genera acta | Responsable Acta | Invitados | Asistió (Si/No) | Logros a resaltar | Riesgos a resaltar | Situaciones a escalar | Cronograma (Esfuerzos, duración, cumplimiento) | Alcance | Riesgos | Calidad | Indicadores | Stakeholders | Comunicación y Plan de datos | Recursos | Capacitación | Otros Temas tratados | Horas
Note on N7: ¿Está atrasado el cronograma?, ¿En qué porcentaje? ¿Cuáles son las actividades atrasadas?
Note on O7: ¿Se han presentado cambios al alcance inicial? ¿Se está cumpliendo el alcance definido?
Note on P7: ¿Se han materializado riesgos? ¿Se han implementado planes de mitigación?
Note on Q7: ¿Se estan realizando las actividades de calidad definidas? ¿Qué problemas de calidad y satisfacción se tienen?
Note on S7: ¿Hay cambios en los stakeholders? ¿Está llegando la información a las personas adecuadas? ¿Se está enviando la información a tiempo?
Note on T7: ¿Se está dando cumplimiento a la matriz de comunicaciones? ¿Se está haciendo seguimiento al plan de datos?
Note on U7: ¿Se cuenta con los suficientes recursos (humanos, tecnológicos, etc.? ¿Qué hace falta?
Note on V7: ¿Es necesaria alguna capacitación? ¿Cuál?

## 15.2 Compromisos Adquiridos
<Logo Empresa>
Seguimiento N° | Fecha Asignación | Responsable | Situación a resolver | Descripción compromiso | Fecha esperada de cierre | Fecha real de cierre | Responsable seguimiento | Seguimiento | Estado
Note on I4: Fecha - Observación

## ParámetrosRiesgos
<Logo Empresa>
Categoría de los Riesgos | Descripción |  |  | Tipos de estrategias | Descripción
Externos | Subcontratistas, proveedores, el mercado, clientes |  |  | Prevenir | Reducir la probabilidad y/o el impacto del riesgo hasta un umbral aceptable. Se debe actuar de manera temprana, antes de que el riesgo se materialice.
Requisitos | Poca claridad de los requerimientos, Requerimientos muy cambiantes, desconocimiento del producto general, definición de requerimientos por personas con poco conocimiento del negocio |  |  | Mitigar | Neutralizar o disminuir el efecto inmediato que genera la materialización de un riesgo, con el fin de evitarle a la compañía mayores pérdidas.
Gestión de proyecto | Negociación, planeación, contratación, seguimiento de proyectos, estimación, costos |  |  | Transferir | Involucrar a un tercero en su manejo, quien en algunas ocasiones puede absorber parte de las pérdidas ocasionadas por la ocurrencia e incluso responsabilizarse de la aplicación de las medidas de control para reducirlo. La entidad o persona que recibe el riesgo es la responsable de gestionarlo. Por ejemplo seguros, garantías, cláusulas de contratos, etc.
Cliente | Incumplimiento de compromisos, poca dedicación de tiempo al proyecto, falta de compromiso, desconocimiento del propio negocio |  |  | Aceptar | No es necesario desarrollar medidas adicionales de prevención o mitigación; porque su evaluación, desde el punto de vista de probabilidad de ocurrencia y de impacto, da como resultado un riesgo poco representativo, es decir, que su ocurrencia no tendría un efecto significativo en la estabilidad de la empresa.
Tecnología | Interfaces, hardware, nuevas herramientas
Humano | Incapacidades, traslados, renuncias, falta de capacitación del personal, recursos no disponibles, falta de compromiso
Capacitación/Skills | Falta de conocimiento/skills, capacitación inadecuada
Probabilidad
ESTADOS | Fuente |  | Valor | Cualitativo | Cuantitativo
Identificado/Analizado | Interno |  | 1 | Nula | Probabilidad < 0.1
Planeado | Externo |  | 2 | Baja | 0.1<=Probabilidad <0.3
Controlado |  |  | 3 | Moderada | 0.3 <= Probabilidad < 0.7
Materializado |  |  | 4 | Alta | 0.8<=Probabilidad <1.0
Impacto |  |  |  |  | Estado de compromisos
Valor | Cualitativo | En términos económicos | En términos de tiempo (atraso) |  | Abierto
5 | Leve | 1 - 5 % | 1 - 5 % |  | Cerrado
10 | Moderado | 6 - 20 % | 6 - 10 % |  | Cancelado
20 | Severo | 21 - 50 % | 11 - 20 %
40 | Critico | 51 - 100 % | > 21 %
Evaluación de riesgos
Color | Severidad | Minimo | Maximo
| Aceptable | 0 | 20
| Tolerable | 21 | 60
| Grave | 61 | 80
| Inaceptable | 81 | 160